## Обслуж-ние конструктивных элеме
Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 23
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий ,
|  | Внеочередной осмотр здания, Подъезд | 1 | 7 | 7
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  |  |  | 0.27 | 0.37 | *
| * | Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  | 0.27 | 0.37 | *
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  |  | 2 | 14 | 14
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  |  | 1 | 27.06 | 27.06
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  |  | 1 | 427.6 | 427.6
Осмотр состояния скамеек, шт |  |  | 1 | 7 | 7
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  |  | 1 | 0.15 | 0.15
Осмотр состояния урн, шт |  |  | 1 | 7 | 7
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  |  | 1 | 95 | 95
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  |  | 1 | 1600 | 1600
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  |  | 1 | 16.56 | 16.56
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  |  | 1 | 379.6 | 379.6
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  |  | 1 | 6.077 | 6.077
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  |  | 1 | 170.1 | 170.1
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  |  | 2 | 16 | 16
Подъезды,
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  |  | 2 | 75.6 | 75.6
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  |  | 1 | 62.624 | 62.624
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  |  | 1 | 28 | 28
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  |  | 1 | 48.248 | 48.248
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  |  | 1 | 2.52 | 2.52
Осмотр крылец, шт |  |  | 1 | 7 | 7
Осмотр приямков, шт |  |  | 1 | 4 | 4
Итого
| * | Окончание работ в январе 2012г

## Сантехника
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 23
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 4 | 4
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 4 | 4
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 4 | 4
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 4 | 4
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 4 | 4
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | 1 | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 | 4 | 4
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 14.05 | 14.05
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления , радиатор |  |  | 1 | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 3 | 3
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | 14.05 | 14.05
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 13 | 13
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | 5 | 5
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | 4 | 4
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | 7 | 7
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 24.65 | 24.65
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 12 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 14 | 14
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 | 8 | 8
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 20.604 | 20.604
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 24.65 | 24.65
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 48 | 48
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 1183 | 1183
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 128.688 | 128.688
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 12.864 | 12.864
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | 241.33 | 241.33
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | 241.33 | 241.33
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | 8 | 8
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | 252 | 252
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | 1 | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 2 | 2
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 | 8 | 8
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | 32 | 32
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 8 | 8
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 4 | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | 4 | 4
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м |  |  | 15 | 14.7
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка |  |  | 2 | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 | 1
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м |  |  | 2 | 2
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 25 мм, участок тр/пр >1м |  |  | 1 | 1
Итого

## электрика
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 23
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 3 | 3
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 15 | 15
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | 1 | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 10 | 10
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 11.724 | 11.724
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 3 | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 14 | 14
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 | 7 | 7
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 10.724 | 10.724
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | 36 | 36
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 23 | 23
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 12 | 12
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 | 2 | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 110 | 110
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 1 | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | 1 | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 12 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м |  |  | 1 | 1
Замена реле времени, шт |  |  | 1 | 1
Замена универсального переключателя, автомат стоячный 3-хфазный , шт |  |  | 2 | 2
Замена фотореле , фотосенсора, шт |  |  | 1 | 1
Установка временного освещения, подвал одного подъезда |  |  | 1 | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем |  |  | 1 | 1
Итого