## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 106 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 106 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 2862 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 792.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 798.5 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка | кв. м
полихлорвиниловая
на лестничной
клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в | кв. м
тепловых центрах,
водомерных узлах и
щитовых
| цементные в | кв. м | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
мусоросборниках,
камерах
| цементные в | кв. м | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
приямках
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 27/35,28 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 6/15,6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 3./7,8 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 900 |  |  | соответствует |  | соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м | 106 |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 12 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных
каналах
| лазы на кровлю | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт.
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м | 81 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего
пользования
| остекление | кв. м | 35/28 |  |  | соответствует | 1.4 | соответствует
| решетки на | пог. м | 137.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 1134 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности | кв. м
труб
| окраска поверхности | кв. м | 3.9 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 110.16 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных | кв. м | 35.28 |  |  | соответствует |  | соответствует
переплетов
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт | кв. м
лифтов
| окраска почтовых | кв. м | 9.63 |  |  | соответствует |  | соответствует
ящиков
| окраска торцов на | кв. м | 41.31 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней | кв. м | 165.24 |  |  | соответствует |  | соответствует
поверхности
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | кв. м
| плиты балконные и козырьки | шт./кв. м
| подъездные козырьки (окраска) | шт./кв. м | 3/36,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м | 3410 | 40(кв.33,35,108) | 40 | соответствует |  | соответствует
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры | шт.
| лоджии | кв. м | 106.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца (подсыпка грунта) | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи (эл. плиты) | шт. | 107 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное
отопление
| Отопительные | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы мест общего
пользования
| отопительные | шт. | 368 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные | пог. м | 789 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 968 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 4 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны вне | шт. | 82 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
квартир
| вентили и краны в | шт. | 368 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
квартирах
| элеваторные узлы | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция | пог. м | 789 | 6 | 6 | соответствует | 6 | соответствует
трубопроводов
прочие элементы
11 | Горячее
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 790 | 1.5 | 1.5 | соответствует | 1.5 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 328 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны | шт. | 28 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
| терморегулятор ТРД | шт. | 1 | 0 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
12 | Холодное
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 790 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 328 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 3 | 2 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 28 | 2 | 2 | соответствует | 2 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные | пог. м | 790 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 328 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
14 | Электрооборудование
| вводное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
распределительное
устройство
(главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 30 | 2 | 2 | соответствует | 2 | соответствует
| светильники | шт. | 69 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| выключатели | шт. | 0
| розетки | шт. | 15 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое
оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт. | 144 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электродвигатель | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
главного привода
| редуктор лебедки | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
или червячной пары
редуктора
| тормозное устройство | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электрощит (панели) | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
управления лифтом
| купе-кабины | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограничитель | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| створки дверей | шт. | 30 |  |  | соответствует |  | соответствует
шахты и кабины
| пружинные и балансирные | шт. | 9 |  |  | соответствует |  | соответствует
подвески
противовеса и кабины
| канатоведущий шкив | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| канаты | пог. м | 315 |  |  | соответствует |  | соответствует
| сеточное ограждение | кв. м | 0
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное оборудование | компл.
19 | Мусоропроводы | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приемо-разгрузочные клапаны | шт. | 15 |  |  | соответствует |  | соответствует
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует