## TDSheet
План-факт по работам
Параметры: | Период: 01.01.2013 - 31.12.2013
Организация: ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости"
Отбор: | Объект Равно "ПАРКОВАЯ 48" И Подразделение В списке "Участок обслуживания и ремонта К...; Участок обслуживания и ремонта С...; Участок обслуживания и ремонта Э..."
Организация |  | План количество | План сумма СНДС | Факт количество | Факт сумма СНДС
Объект
Подразделение
Работа, Базовая единица измерения, Периодичность работ
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" |  |  | 2777468.46 |  | 770167.73
ПАРКОВАЯ 48 |  |  | 2777468.46 |  | 770167.73
Участок обслуживания и ремонта КОНСТР.элем. зданий |  |  | 1882130.22 |  | 249661.43
Бетонирование отверстий, м3, |  | 3 | 1590.56 | 1 | 1590.56
Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, п м , |  | 4 | 2076.09
Заделка отверстий в стволе мусоропровода, место, |  | 1 | 3549.44 | 1 | 3549.44
Замена деревянных оконных блоков, шт, |  | 2 | 7745.86 | 2 | 7745.86
Замена деревянных дверных блоков, шт, |  | 1 | 3743.34
Замена разбитых стекл, м2, |  | 9.05 | 14138.95 | 6 | 10748.15
Осмотр балконов, лоджий, 100м2, Год |  | 4.212 | 451.58
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал, Год |  | 141 | 12897.77
Осмотр крылец, шт, Год |  | 2 | 21.46
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2, Год |  | 10.582 | 1251.42
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м , Год |  | 48.6 | 459.94
Осмотр приямков, шт, Год |  | 6 | 37.8
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2, Год |  | 17.06 | 1076
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2, Год |  | 150 | 1205.38
Осмотр состояния скамеек, шт, Год |  | 2 | 16.08
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток, Год |  | 1 | 107.21
Осмотр состояния урн, шт, Год |  | 2 | 9.46
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт, Год |  | 5 | 630.7 | 5 | 630.7
Осмотр устройств мусоропровода, подъезд, |  | 1 | 118.26
Очистка кровли козырьков над балконами, лоджиями последних этажей от снега, м2, Год |  | 2 | 4096.96 | 3 | 6145.44
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м2, Год |  | 30 | 30727.2
Очистка кровли от мусора, м2, Год |  | 1720 | 1507992.8
Очистка кровли от снега, наледи, м2, Год |  | 862 | 4096.96 | 3 | 6145.44
Переход ИТР, Переход, |  | 4 | 2522.74 | 4 | 2522.74
Переход кровельщиков, Переход, |  | 1 | 360.41
Переход плотника, Переход, |  | 8 | 1441.6 | 8 | 1441.6
Переход плотников, Переход, |  | 10 | 4324.9 | 6 | 2883.26
Плановый осмотр зданий , подъезд, Полугодие |  | 6 | 4284.18 | 2 | 1428.06
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3, |  | 2 | 2473.28 | 3 | 3709.92
Проверка состояния продухов чердака здания, шт, Полугодие |  | 31 | 146.69
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт, Полугодие |  | 6 | 28.38
Ремонт -смена оконных приборов: завертки форточной, шт, |  | 1 | 120.3
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт, |  | 1 | 2977.51
Ремонт клапана, шт, |  | 6 | 17921.84 | 2 | 8960.92
Ремонт крышки клапана , шт, |  | 1
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2, |  | 2.39 | 221451.62 | 1.99 | 184388.59
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт, Год |  | 2 | 36.04
Установка доски объявлений (без стоимости доски), 100 шт, |  | 1 | 7.73 | 1 | 7.73
Установка урн, шт, |  | 3 | 290.28 | 2 | 290.28
Установка цветников, шт, |  | 2 | 228.92 | 3 | 343.38
Устранение засора мусоропровода, засор , |  | 1 | 3549.44 | 2 | 7098.88
Утепление продухов в цоколях зданий , м2, Год |  | 1 | 135.13
Утепление вентшахт , м2, Год |  | 1 | 13852.02
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м2, Полугодие |  | 113.85 | 538.73 | 2 | 9.46
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2, Год |  | 44.4 | 466.8
Частичный осмотр элементов здания: дверей, шт, Год |  | 2 | 21.02 | 2 | 21.02
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт, Год |  | 6 | 28.39
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2, Год |  | 17.7 | 1897.71
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м , Год |  | 296 | 3174.96
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2, Год |  | 86 | 1808.38
Участок обслуживания и ремонта САНТЕХоборудования |  |  | 754143.53 |  | 431590.68
Переход на объект и обратно (1 чел.), Переход, |  | 4 | 534.42 | 2 | 360.44
Переход на объект и обратно (2 чел.), Переход, |  | 17 | 5567.62 | 4 | 1441.64
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла, теплоузел, Год |  | 2 | 654.06 | 1 | 327.03
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел, Год |  | 2 | 144.18 | 1 | 72.09
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел, Год |  | 2 | 72.12 | 1 | 36.06
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел, Год |  | 2 | 753 | 1 | 376.5
'Уборка теплового узла , теплоузел, Год |  | 2 | 1119.08 | 1 | 559.54
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом, Год |  | 3 | 1949.94 | 1 | 684.8
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м , |  | 20 | 12184.21
Временная заделка свищей, трещин на внутрен тр/пр-дах,стояках dу до50мм посредством установки хомута, место, |  | 1 | 194.59 | 1 | 194.59
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел, Год |  | 2 | 864.98 | 1 | 432.49
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка , |  | 1 | 1065.96 | 1 | 1065.96
Замена запорной арматуры на горячем водоснабжении, шт, |  | 1 | 590 | 1 | 590
Замена запорной арматуры на холодном водоснабжении, шт, |  | 1 | 590 | 1 | 590
Замена обратных клапанов ( 40мм, 50 мм ) в теплоузле, ед-ца арматуры, |  | 2 | 3089.03
Замена, установка терморегулятора, шт, |  | 1 | 8379.51
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 9этажного дома, стояк, |  | 1.5 | 180.22
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 5-этажного дома, стояк, |  | 1 | 90.08
Заполнение по окончании ремработ системы отопления 9этажного дома, стояк, |  | 2 | 360.44 | 2 | 360.44
Заполнение по окончании ремработ системы ХВС 5-этажного дома, стояк, |  | 1 | 72.09
Заполнение по окончании ремработ системы ХВС 9этажного дома, стояк, |  | 1 | 90.08
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м , Год |  | 17 | 8700.42 | 8.5 | 4350.21
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления, ГВС , стояк, |  | 10 | 1888.12 | 4 | 807.36
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м , Год |  | 22 | 11259.37 | 11.5 | 5885.58
Ликвидация течи трубопровода посредством сварочного шва, шов, |  | 2
Мелкий ремонт теплоизоляции, м, Год |  | 1075.5 | 213600.55 | 1050 | 208536.09
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент, Год |  | 6 | 1038.78 | 1 | 173.13
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел, Год |  | 4 | 504.56
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел, Год |  | 1 | 216.25
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд, Год |  | 3 | 625.08 | 1 | 208.36
Опрессовка ВДСО, 100 п м , Год |  | 30.7 | 15694.18 | 15.35 | 7847.09
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода, Месяц |  | 27 | 2418.42 | 12 | 1080.96
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд, Полугодие |  | 7 | 5314.8 | 2 | 2192.82
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади, Полугодие |  | 1.1 | 6432.12
Осмотр канализации в квартире, квартира, |  | 2 | 90.08 | 1 | 90.08
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел, Полугодие |  | 4 | 283.36 | 1 | 70.84
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд, |  | 3 | 519.51 | 1 | 416.71
Осмотр ВДСО: внутриквартирных устройств центрального отопления и ГВС, 10 квартир, |  | 1 | 1441.63 | 1 | 1441.63
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади, Месяц |  | 29.3 | 41992.26 | 14.638 | 21102.64
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м , Год |  | 30.7 | 25725.17 | 15.35 | 8575.06
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел, Месяц |  | 27 | 2404.68 | 12 | 1080.96
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн, Месяц |  | 394 | 13666.99 | 180 | 6490.92
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 10 квартир ), 10 квартир, |  | 7 | 5045.62 | 7 | 5045.62
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади, Месяц |  | 282.975 | 48789 | 135.108 | 24349.44
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади, Месяц |  | 14.328 | 20655.84 | 7.164 | 10327.92
Осмотр отопления в квартире, квартира, |  | 6 | 757.04
Осмотр труб водопровода, горячего водопровода и канализации в квартире - поиск утечки, неисправности, квартира, |  | 6 | 1297.49 | 1 | 216.25
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира, |  | 2 | 90.08 | 1 | 90.08
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран, |  | 1 | 151.16
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк, Год |  | 6 | 540.48
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел, Год |  | 2 | 180.16 | 1 | 90.08
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир, Год |  | 1.4 | 16502.58
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания, Год |  | 232.7 | 80297.18 | 116.35 | 40148.59
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания, Год |  | 232.7 | 25165.82 | 116.35 | 12582.91
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк, |  | 2 | 10234.56 | 1 | 5117.28
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт, Год |  | 4 | 1441.62 | 2 | 720.81
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк, Месяц |  | 378 | 76295.16 | 210 | 42386.2
Развоздушивание всей системы отопления дома, 100 п м , Полугодие |  | 10.5 | 5373.79 | 10.5 | 5373.79
Ревизия дроссельных шайб, шт, Год |  | 2 | 2496.34 | 1 | 1248.17
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры, Год |  | 8 | 12467.69 | 1 | 1558.46
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры, Год |  | 4 | 618.23 | 1 | 154.56
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран, Год |  | 2 | 314.14 | 1 | 157.07
Слив воды из системы ГВС 5-этажного дома, стояк, |  | 1 | 72.09
Слив воды из системы ГВС 9-этажного дома, стояк, |  | 1 | 90.08
Слив воды из системы холодного водоснабжения 5- этажного дома, стояк, |  | 1 | 72.09
Слив воды из системы холодного водоснабжения 9 этажного дома, стояк, |  | 1 | 90.08
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк, |  | 2.5 | 180.16 | 2 | 180.16
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м, |  | 1 | 1587.88
Смена тройника раструбных канализационных труб из ПХВ до Dу 100мм , тройник , |  | 1
Смена участков трубопровода на резьбе dy 32, участок тр/пр >1м, |  | 1 | 1272.49
Смена участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных труб на сварке dy 50, участок тр/пр >1м, |  | 1 | 1282.83
Смена, установка шарового крана dу 32мм, кран, |  | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка, Год |  | 5 | 2331.15 | 1 | 466.23
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн, Год |  | 157.5 | 39807.22 | 10 | 2527.44
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода, Год |  | 25 | 2937.31 | 5 | 587.46
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт, Год |  | 12 | 2798.87 | 2 | 466.48
Устранение засора канализационного трубопровода, пролет между ревиз, |  | 1 | 257.81 | 1 | 257.81
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел, Год |  | 2 | 287.55 | 1 | 95.85
Участок обслуживания и ремонта ЭЛЕКТРОоборудования |  |  | 141194.71 |  | 88915.62
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок, |  | 1
Восстановление цепей заземления, место (= 1 м), |  | 2 | 109.22
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт, |  | 11 | 3934.11
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт, |  | 21 | 2047.08
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт, |  | 1 | 104.39
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт, |  | 1 | 376.9 | 1 | 376.9
Замена патрона, шт, |  | 5 | 957.41 | 3 | 783.33
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт, |  | 9 | 556.36
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках, шт, |  | 6 | 2869.52 | 11 | 4862.25
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт, |  | 139 | 15276.02 | 91 | 24553.83
Замена перегоревшей лампы накаливания под козырьком подъезда, шт, |  | 3 | 129.46
Замена предохранителей ВРУ, шт, |  | 1 | 63.91
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор , |  | 63 | 53781.27 | 12 | 39715.4
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор , |  | 34 | 10944.54 | 14 | 9931.16
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит, Год |  | 2 | 50.88
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок, Год |  | 3 | 427.28 | 2 | 284.85
Мелкий ремонт электропроводки, м, |  | 41 | 525.91 | 1 | 12.83
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади, Год |  | 6.968 | 442.94
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит, Полугодие |  | 6 | 762.96
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд, Год |  | 14 | 1459.52
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл, |  | 13 | 2975.31 | 5 | 1144.35
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл, Полугодие |  | 54.9 | 23282.65
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади, Год |  | 12.936 | 2224.2
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит, Год |  | 19 | 1449.68
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор , Год |  | 16 | 839.54 | 5 | 636.02
Переход на объект и обратно, Переход, |  | 45 | 6053.2 | 27 | 3433.32
Переход на объект и обратно ( 2 электрика), Переход, |  | 12 | 3051.91 | 10 | 2543.25
Поиск неисправности, 1 неисправность , |  | 1 | 254.33
Проверка заземления электропроводки, электрокабеля , м, Год |  | 16 | 152.54
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор , Полугодие |  | 4 | 305.2 | 1 | 76.3
Проверка состояния заземления электроустановки Ж/Д , дом, Год |  | 3 | 152.58
Проверка состояния изоляции электропроводки , м, Год |  | 75 | 953.15
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор , Год |  | 2 | 50.88 | 1 | 25.44
Ремонт щитов, силовой щит, |  | 3 | 2471.94
Ремонт штепсельных розеток и выключателей, 1 прибор , |  | 3 | 534.03 | 2 | 356.02
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит, Год |  | 4 | 619.73 | 1 | 154.93
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик, Месяц |  | 25 | 636 | 1 | 25.44
Частичная замена провода и шин (щиты), м, |  | 4 | 368.16
Итого |  |  | 2777468.46 |  | 770167.73