## TDSheet
План-факт по работам
Параметры: | Период: 01.01.2013 - 31.12.2013
Организация: ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости"
Отбор: | Объект Равно "ПАРКОВАЯ 15" И Подразделение В списке "Участок обслуживания и ремонта К...; Участок обслуживания и ремонта С...; Участок обслуживания и ремонта Э..."
Организация |  | План количество | План сумма СНДС | Факт количество | Факт сумма СНДС
Объект
Подразделение
Работа, Базовая единица измерения, Периодичность работ
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" |  |  | 3716086.59 |  | 529269.75
ПАРКОВАЯ 15 |  |  | 3716086.59 |  | 529269.75
Участок обслуживания и ремонта КОНСТР.элем. зданий |  |  | 2667113.18 |  | 73376.18
Внеочередной осмотр здания, Подъезд, |  | 7.5 | 5203.15 | 3 | 3784.11
Замена разбитых стекл, м2, |  | 1.1 | 1407.5
Окраска скамеек 3м, шт, |  | 1 | 592.91 | 1 | 592.91
Осмотр балконов, лоджий, 100м2, Год |  | 6.08 | 651.86
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал, Год |  | 320 | 29271.56
Осмотр крылец, шт, Год |  | 8 | 85.8
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2, Год |  | 15.897 | 1879.98
Осмотр межпанельных швов, 10 п м , Год |  | 390 | 4183.23
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м , Год |  | 129 | 1220.79
Осмотр приямков, шт, Год |  | 8 | 50.4
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2, Год |  | 70.7 | 4459.12
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2, Год |  | 743.1 | 5971.41
Осмотр состояния скамеек, шт, Год |  | 8 | 64.28
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток, Год |  | 1.01 | 108.28
Осмотр состояния урн, шт, Год |  | 8 | 37.86
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт, Год |  | 1 | 126.14
Оснащение металлических дверей проушинами для навесного замка, деталь, |  | 2 | 367.03
Очистка кровли козырьков над балконами, лоджиями последних этажей от снега, м2, Год |  | 3 | 4096.96 | 3 | 6145.44
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м2, Год |  | 36 | 24581.76
Очистка кровли от мусора, м2, Год |  | 4152 | 2426816.32
Очистка кровли от снега, наледи, м2, Год |  | 2770 | 4096.96 | 3 | 6145.44
Переход ИТР, Переход, |  | 6 | 7568.25 | 6 | 7568.25
Переход мастера, Переход, |  | 2 | 265.81 | 2 | 265.81
Переход на объект и обратно, Переход, |  | 1 | 127.16 | 1 | 127.16
Переход плотника, Переход, |  | 3 | 540.6 | 2 | 360.4
Переход плотников, Переход, |  | 7 | 3604.08 | 7 | 4324.89
Плановый осмотр зданий , подъезд, Полугодие |  | 13 | 9282.39
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3, |  | 1 | 1236.64
Проверка состояния продухов чердака здания, шт, Полугодие |  | 25 | 118.28
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт, Полугодие |  | 12 | 56.78
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м , |  | 15
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт, |  | 1 | 2977.51
Ремонт отмостки, 100м2, |  | 0.21 | 54836.45
Ремонт тротуара с подсыпкой грунта , 1 плитка, |  | 2 | 38062.08 | 2 | 38062.08
Смена накладных дверных замков, шт, |  | 1 | 1612.99 | 1 | 1612.99
Срезка навесных замков, шт, |  | 1 | 167.56 | 1 | 167.56
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2, |  | 1
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт, Год |  | 9 | 162.16 | 2 | 36.04
Установка урн, шт, |  | 3 | 290.28 | 2 | 290.28
Установка цветников, шт, |  | 3 | 228.92 | 3 | 343.38
Устранение засора мусоропровода, засор , |  | 1 | 3549.44 | 1 | 3549.44
Утепление продухов в цоколях зданий , м2, Год |  | 2 | 270.26
Утепление вентшахт , м2, Год |  | 2 | 13852.02
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м2, Полугодие |  | 123.3 | 583.41
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2, Год |  | 30 | 315.42
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт, Год |  | 60 | 283.92
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2, Год |  | 41.52 | 4451.55
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м , Год |  | 418.2 | 4485.7
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2, Год |  | 138.4 | 2910.22
Участок обслуживания и ремонта САНТЕХоборудования |  |  | 967350.46 |  | 424790.16
Переход на объект и обратно (1 чел.), Переход, |  | 12 | 1510.03 | 7 | 1261.54
Переход на объект и обратно (2 чел.), Переход, |  | 37 | 12589.37 | 20 | 7208.19
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла, теплоузел, Год |  | 2 | 654.06 | 1 | 327.03
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел, Год |  | 2 | 144.18 | 1 | 72.09
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел, Год |  | 2 | 72.12 | 1 | 36.06
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел, Год |  | 2 | 753 | 1 | 376.5
'Уборка теплового узла , теплоузел, Год |  | 2 | 1119.08 | 1 | 559.54
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом, Год |  | 3 | 1949.94 | 1 | 684.8
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м , |  | 5.5 | 3350.66 | 0.5 | 304.61
Временная заделка трещин на канализационных чугунных тр/пр-дах и стояках dу100мм, место, |  | 1 | 551.69
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел, Год |  | 2 | 864.98 | 1 | 432.49
Демонтаж радиатора, радиатор, |  | 1 | 397.34
Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков герметиком, соединение, |  | 5 | 1082.41 | 4 | 865.93
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка , |  | 1 | 1065.96 | 1 | 1065.96
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка , |  | 2 | 2219.04 | 2 | 2219.04
Замена задвижки (вентиля) Dу 80мм, ед-ца арматуры, |  | 2 | 13683.59
Замена отопительного прибора улучшенной модели, шт, |  | 1 | 2478 | 1 | 2478
Замена стояка отопления ду 15-25 (медь/пластик), шт, |  | 4 | 1180 | 4 | 1180
Заполнение по окончании ремработ системы отопления 5-этажного дома, стояк, |  | 9 | 810.72 | 9 | 810.72
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м , Год |  | 20.48 | 10481.44 | 10.24 | 5240.72
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке системы отопления , радиатор, |  | 16 | 1095.61 | 16 | 1095.61
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления, ГВС , стояк, |  | 33 | 6143.61 | 16 | 3229.43
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м , Год |  | 25.48 | 13040.39 | 15.24 | 7799.67
Мелкий ремонт теплоизоляции, м, Год |  | 971 | 192846.24
Монтаж моста на отопительный прибор, шт, |  | 1 | 566.4 | 1 | 566.4
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент, Год |  | 8 | 1385.04 | 1 | 173.13
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел, Год |  | 3 | 378.42
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел, Год |  | 2 | 432.5 | 1 | 216.25
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд, Год |  | 8 | 1666.92 | 4 | 833.46
Опрессовка ВДСО, 100 п м , Год |  | 36.4 | 18608.1 | 18.2 | 9304.05
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода, Месяц |  | 27 | 2418.42 | 12 | 1080.96
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд, Полугодие |  | 26 | 21259.2 | 8 | 8771.28
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади, Полугодие |  | 1.53 | 8946.5
Осмотр канализации в квартире, квартира, |  | 1 | 90.08 | 1 | 90.08
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел, Полугодие |  | 4 | 283.36 | 1 | 70.84
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд, |  | 11 | 3487.88 | 6 | 2500.26
Осмотр ВДСО: внутриквартирных устройств центрального отопления и ГВС, 10 квартир, |  | 2.2 | 3171.58 | 2.2 | 3171.58
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади, Месяц |  | 41.1 | 58914.16 | 20.916 | 30153.17
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м , Год |  | 36.3 | 30389.76 | 18.2 | 10167.16
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел, Месяц |  | 27 | 2404.68 | 12 | 1080.96
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн, Месяц |  | 1546 | 53261.86 | 747 | 26937.45
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади, Месяц |  | 394.9 | 67327.8 | 190.792 | 34384.78
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади, Месяц |  | 24.048 | 34668.24 | 12.024 | 17334.12
Осмотр отопления в квартире, квартира, |  | 14 | 865.18
Осмотр труб водопровода, горячего водопровода и канализации в квартире - поиск утечки, неисправности, квартира, |  | 7 | 1513.75 | 2 | 432.5
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира, |  | 4 | 180.16 | 1 | 90.08
Осмотр труб холодного водоснабжения ( ХВС) в квартире, квартира, |  | 1 | 90.08
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала насосом ( м3), м3, |  | 36 | 57738.82 | 47 | 60304.99
Откачка дренажных и ( или) сточных вод из подвала помпой ( чос), час, |  | 0.5 | 496.69
Отключение/подключение стояков холодного и горячего водоснабжения или отопления, находящ. в квартире, шт, |  | 3 | 1062 | 3 | 1062
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабж-я и центрального отопления dу41-100мм, кран, |  | 2 | 360.44 | 2 | 360.44
Открытие, закрытие, регулир запорной арматуры систем водоснабжения и центрального отопления доdу40мм, кран, |  | 9 | 1550.91 | 6 | 1070.22
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк, Год |  | 12 | 1080.97
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел, Год |  | 2 | 180.16 | 1 | 90.08
Подчеканка раструбов канализационных труб dy 100, соединение, |  | 2 | 421.43 | 2 | 421.43
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир, Год |  | 1.62 | 19095.82 | 0.8 | 9430.04
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания, Год |  | 335.16 | 115652.8 | 167.58 | 57826.4
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания, Год |  | 335.16 | 36246.56 | 167.58 | 18123.28
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк, |  | 2 | 10234.56 | 2 | 10234.56
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт, Год |  | 3 | 1081.22 | 2 | 720.81
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк, Месяц |  | 432 | 87194.43 | 240 | 48441.35
Развоздушивание всей системы отопления дома, 100 п м , Полугодие |  | 22.24 | 11382.2 | 22.24 | 11382.2
Ревизия дроссельных шайб, шт, Год |  | 2 | 2496.34 | 1 | 1248.17
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры, Год |  | 5 | 7792.31 | 1 | 1558.46
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры, Год |  | 7 | 1081.9 | 1 | 154.56
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран, Год |  | 2 | 314.14
Ревизия, ремонт смесителя без снятия с места, смеситель, |  | 1 | 193.1 | 1 | 193.1
Регулировка трехходовых кранов, кран, Год |  | 3 | 453.48
Сварочный участок, шт, |  | 2 | 1628.4 | 2 | 1628.4
Слив воды из системы отопления 5-этажного дома, стояк, |  | 9 | 648.77 | 9 | 648.77
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м, |  | 3 | 4763.64 | 3 | 4763.64
Смена сгонов до dу 20 мм, сгон, |  | 1 | 140.27 | 1 | 140.27
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 32 мм, участок тр/пр >1м, |  | 2 | 2152.84 | 2 | 2152.84
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка, Год |  | 5 | 2331.15 | 1 | 466.23
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн, Год |  | 30 | 7582.32 | 10 | 2527.44
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода, Год |  | 31 | 3642.27 | 5 | 587.46
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт, Год |  | 6 | 1399.44 | 2 | 466.48
Установка кранов для спуска воздуха dy 15-20, кран, |  | 2 | 1408.24 | 2 | 1408.24
Устранение засора канализационного трубопровода, пролет между ревиз, |  | 2 | 515.62 | 1 | 257.81
Устранение засоров лежаков и общих канализационных стояков, пролет между ревиз, |  | 10 | 2248.2 | 9 | 2320.26
Устранение смещения крышки ревизии, замена прокладки диам до 100мм, ревизия, |  | 1 | 97.94 | 1 | 97.94
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел, Год |  | 2 | 287.55 | 1 | 95.85
Участок обслуживания и ремонта ЭЛЕКТРОоборудования |  |  | 81622.95 |  | 31103.41
Восстановление цепей заземления, место (= 1 м), |  | 4 | 218.44
Замена автоматических выключателей в этажных электрощитах, общедомовых электрощитовых, шт, |  | 4 | 1430.6 | 4 | 1430.6
Замена вышед-х из строя электроустанов-х изделий:штепсельных розеток утопленного типа при скрытой пр, шт, |  | 2
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт, |  | 7 | 682.36
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт, |  | 1 | 172.36
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м, |  | 20 | 2115.03
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 63А, шт, |  | 2 | 695.82
Замена патрона, шт, |  | 3 | 174.08 | 1 | 87.04
Замена перегоревшей лампы люминесцентной на лестничных клетках, шт, |  | 9 | 2470.98 | 9 | 2470.98
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт, |  | 144 | 18900.81 | 103 | 19289.19
Замена перегоревшей лампы накаливания под козырьком подъезда, шт, |  | 12 | 1380.89 | 5 | 1078.82
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор , |  | 16 | 4412.82
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор , |  | 17 | 861.38
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит, Год |  | 2 | 50.88
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок, Год |  | 6 | 854.56 | 5 | 712.13
Мелкий ремонт электропроводки, м, |  | 31 | 682.04 | 5 | 320.67
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади, Год |  | 11.017 | 700.32
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит, Полугодие |  | 5 | 635.8 | 1 | 127.16
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд, Год |  | 10 | 1052.61
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл, |  | 11 | 2517.59 | 1 | 228.87
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл, Полугодие |  | 55 | 23325.06 | 1 | 424.09
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади, Год |  | 21.034 | 3616.54
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит, Год |  | 22 | 1678.58
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор , Год |  | 73 | 1857.18
Переход на объект и обратно, Переход, |  | 43 | 5798.88 | 30 | 3814.8
Переход на объект и обратно ( 2 электрика), Переход, |  | 9 | 2288.97 | 4 | 1017.32
Поиск неисправности, 1 неисправность , |  | 1 | 254.33
Проверка заземления электропроводки, электрокабеля , м, Год |  | 37 | 259.58
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор , Полугодие |  | 5 | 381.5 | 1 | 76.3
Проверка состояния заземления электроустановки Ж/Д , дом, Год |  | 2 | 101.72
Проверка состояния изоляции электропроводки , м, Год |  | 69 | 876.89
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор , Год |  | 2 | 50.88
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик, Месяц |  | 24 | 610.56 | 1 | 25.44
Установка, замена накладного замка на электрический щит, шт, |  | 1 | 420.87
Частичная замена провода и шин (щиты), м, |  | 1 | 92.04
Итого |  |  | 3716086.59 |  | 529269.75