## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 60.3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 60.3 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 2214 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 3101 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 344.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 344.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м
лестничной клетке
| плитка полихлорвиниловая | кв. м | 465.3 |  |  | соответствует |  | соответствует
на лестничной клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в тепловых центрах, | кв. м
водомерных узлах и щитовых
| цементные в мусоросборниках, | кв. м | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
камерах
| цементные в приямках | кв. м
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 20/38,88 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 1/2,2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 10/57,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м | 4/2,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 344.6 | 344.6 |  | не соответствует |  | не соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м | 101 |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных каналах
| лазы на кровлю | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт.
| продухи на чердаке | шт.
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего пользования
| остекление | кв. м | 38.88 |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 45.9 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 2214 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности труб | кв. м
| окраска поверхности | кв. м | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 36.73 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных переплетов | кв. м | 38.88 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт лифтов | кв. м
| окраска почтовых ящиков | кв. м | 2.9 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска торцов на | кв. м | 13.77 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней поверхности | кв. м | 55.08 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | кв. м
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м | 18/115,2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов и карнизов | пог. м | 164.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| межпанельные швы | пог. м | 1476 |  |  | соответствует |  | соответствует
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры | шт.
| лоджии | кв. м | 251.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи | шт.
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное отопление
| Отопительные приборы | шт. | 9 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
мест общего пользования
| отопительные | шт. | 116 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 540 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 324 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 4 | 2 | 2 | соответствует | 2 | соответствует
| вентили и краны вне квартир | шт. | 14 | 4 | 4 | соответствие | 4 | соответствие
| вентили и краны в квартирах | шт. | 116 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| элеваторные узлы | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 540 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
прочие элементы
11 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 324 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 71 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| вентили и краны | шт. | 24 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| терморегулятор РТГВ | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
12 | Холодное водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 32 | 0 | 0 | соответствует | 2 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 356 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| вентили и краны | шт. | 24 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 26 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 108 | 4 | 4 | соответствие | 4 | соответствие
14 | Электрооборудование
| вводное распределительное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
устройство (главный
распределительный щит дома)
| распределительный | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 9 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| светильники | шт. | 46 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
| выключатели | шт. | 10 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| розетки | шт. | 9 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое газовое |  | нет
оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | пог. м
17 | Лифты |  | 1
| электродвигатель | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
главного привода
| редуктор лебедки или | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
червячной пары редуктора
| тормозное устройство | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электрощит (панели) | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
управления лифтом
| купе-кабины | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограничитель | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| створки дверей | комп. | 10 |  |  | соответствует |  | соответствует
шахты и кабины
| пружинные и балансирные | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
подвески противовеса и кабины
| канатоведущий шкив | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| канаты | пог. м | 105 |  |  | соответствует |  | соответствует
| сеточное ограждение | кв. м | 0
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное оборудование | компл.
19 | Мусоропроводы | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приемо-разгрузочные клапаны | шт. | 9 |  |  | соответствует |  | соответствует
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует