## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Ленинградская 16
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² |  |  | 27 | 27
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | 1 | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | 1 | 1
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 3.9 | 3.9
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | 78 | 78
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | 1.47 | 1.47
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | 24 | 24
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 | 1 | 1
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | 1 | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 | 24 | 24
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | 7 | 7
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | 33.12 | 33.12
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | 62.8 | 62.8
Осмотр крылец, шт |  | 1 | 1 | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | 6 | 6
Итого

## Сантехника
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Ленинградская 16
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | 1 | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 24 | 24
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 0 | 0
Набивка сальников (клапан вентиля до 25 мм), вент |  | 1 | 1 | 1
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | 1 | 1
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 3 | 3
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 1 | 1
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.75 | 0.75
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 3 | 3
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 12 | 12
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 7.416 | 7.416
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.741 | 0.741
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | 2 | 2
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Ленинградская 16
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 5 | 5
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 3 | 3
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 2.472 | 2.472
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 1 | 1
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 2 | 1 | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 2 | 2.472 | 2.472
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 9 | 9
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 | 2 | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 42 | 42
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 1 | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 12 | 12
Итого