## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 55
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд | [7 empty] | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  | 11
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Подсыпка грунта под крыльцо и отмостку, 1,5м3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Ремонт и окраска скамеек 3м, шт | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Установка урн, шт |  | 1 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
КРОВЛЯ,
Ремонт кровли козырьков на последнем этаже, м² | [10 empty] | 27 |  |  |  | 27
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 | [5 empty] | 0.31 | [8 empty] | 0.31
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 36 | [8 empty] | 36
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  | 505.8 | [8 empty] | 505.8
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  | 0.44 | [8 empty] | 0.44
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 216 |  |  | 216
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 1540 |  |  |  |  | 1540
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 15.67 |  |  |  |  | 15.67
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 8.209 | [8 empty] | 8.209
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  | 615.6 | [8 empty] | 615.6
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | 20
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 42 | [6 empty] | 42 |  |  | 84
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 66 |  |  |  |  | 66
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 40
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 66.577 |  |  |  |  | 66.577
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  | 6.156 | [8 empty] | 6.156
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 55
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | [6 empty] | 6
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 5 | 1 | [6 empty] | 6
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 19.74 | [5 empty] | 19.74
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления , стояк |  |  | 6 | [11 empty] | 6
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 19.74 |  |  | 19.74
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 27 | [5 empty] | 27
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 1 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 34.8 | [5 empty] | 34.8
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, 1000м2осматриваем площади |  |  | 1.8 | [11 empty] | 1.8
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 6 | [9 empty] | 6 | 12
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10.8
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 |  |  | 34.8 | [9 empty] | 34.8
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 120.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 1358
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 28.054 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 227.748
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 11.94
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 15 | 15
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  | 1.08 | [8 empty] | 1.08
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 289.79 | [5 empty] | 289.79
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 289.79 | [5 empty] | 289.79
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 360
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Регулировка трехходовых кранов, кран |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 45 | [6 empty] | 45
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 40
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20
Временная заделка свищей и трещин на внутрен тр/пр-дах и стояках dу до 50мм, место |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [8 empty] | 25 | 37 |  |  |  |  | 62
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Замена аварийной сборки системы отопления dу 20мм, сборка | [9 empty] | 90 |  |  |  |  | 90
Замена аварийной сборки системы отопления dу 25мм, сборка | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу15, сборка | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу25, сборка | [8 empty] | 82 | [5 empty] | 82
Замена аварийной сборки ХВС ( ГВС ) Dу32мм, сборка | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый Dу 50мм в теплоузле, узле ввода, кран | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Осмотр канализации в квартире, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр отопления в квартире, квартира |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Осмотр труб горячего водоснабжения ( ГВС ) В КВАРТИРЕ, квартира |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Переход на объект и обратно (2 чел.), Переход |  |  | 3 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 9
Промывка общедомовой системы канализации (стояков, лежаков) под давлением, стояк |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Смена отдельных участков канализационных стояков из ПХВ dy 100 мм, участок канализ > 2м | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 100 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
Смена отдельных участков трубопроводов канализации из ПХВ dy 50 в техподполье, участок канализ > 2м | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 15мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 20 мм, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 40, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
Смена участков трубопровода ЦСО на сварке dy 50, участок тр/пр >1м | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
Смена участков трубопроводов холод. и горяч. в/снабж-я из стальн. водогазопров. труб на сварке dy 32, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Смена участков трубопроводов холод. и горяч.водоснабжения из стальных водогазопр.труб на сварке dy25, участок тр/пр >1м | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
ПР.ГЕРОЕВ 55
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 11 | [11 empty] | 11
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  | 20 |  | 3 | 8 |  | 9 | [5 empty] | 40
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 19 |  | 3 | 8 |  | 5 | [5 empty] | 35
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 9.945 |  |  | 9.945
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 10 | [11 empty] | 10
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл |  |  | 1 | [11 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 9.945 | [7 empty] | 9.945
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 50 |  |  | 51
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 14 | [8 empty] | 120 |  |  | 134
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 25 | 1 | [7 empty] | 12 |  |  | 38
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 |  |  | 180 |  |  | 209
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  | 2 | [10 empty] | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена фотореле , фотосенсора, шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Ремонт люминесцентного светильника: замена дросселя, шт |  |  | 3 | [11 empty] | 3
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Частичная замена провода и шин (щиты), м | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
Итого