## Обслуж-ние конструктивных элеме
Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 41
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² |  |  | 1 | 1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 | 12 | 12
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | 16.01 | 16.01
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | 349.2 | 349.2
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | 6 | 6
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | 3 | 3
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | 80 | 80
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 11.56 | 11.56
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | 249 | 249
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | 5.341 | 5.341
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | 64.8 | 64.8
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 | 16 | 16
Подъезды,
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 | 67 | 67
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | 37.35 | 37.35
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | 24 | 24
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | 57.82 | 57.82
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | 2.52 | 2.52
Осмотр крылец, шт |  | 1 | 6 | 6
Осмотр приямков, шт |  | 1 | 3 | 3
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | 48 | 48
Итого

## Сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 41
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 3 | 3
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 3 | 3
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 3 | 3
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 3 | 3
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 3 | 3
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | 1 | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 | 3 | 3
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 14 | 14
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | 14 | 14
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 20 | 20
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | 2 | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | 3 | 3
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 24.65 | 24.65
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 12 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 12 | 12
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 1 | 3 | 3
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 17.22 | 17.22
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 36 | 36
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 1260 | 1260
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 172.296 | 172.296
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 10.824 | 10.824
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | 167.96 | 167.96
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | 167.96 | 167.96
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | 6 | 6
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | 252 | 252
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | 90 | 90
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 35 | 35
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 6 | 6
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | 3 | 3
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м |  |  | 40 | 40
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | 3 | 3
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 3 | 3
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
КРАСНЫХ ФОРТОВ 41
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы в подвальных и чердачных помещениях, шт |  |  | 5 | 5
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 10 | 10
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | 2 | 2
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 10 | 10
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 9.017 | 9.017
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 2 | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 4 | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 2 | 9 | 9
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | 15 | 15
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 20 | 20
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 1 | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 12 | 12
РЕМОНТ,
Установка временного освещения, подвал одного подъезда |  |  | #REF! | #REF!
Итого