## Обслуж-ние конструктивных элеме
Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Машиностроителей 6
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² |  |  | 1.5 | 1.5
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор |  |  | 1 | 1
Техническое обслуживание зданий ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | 33.67 | 33.67
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | 581.5 | 581.5
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | 6 | 6
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | 1.53 | 1.53
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | 6 | 6
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | 430 | 430
Плановый осмотр вент каналов в домах с газовым оборудованием, 1 канал |  | 2 | 12 | 12
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 18.9 | 18.9
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | 302.5 | 302.5
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | 14.272 | 14.272
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | 275.4 | 275.4
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 | 12 | 12
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 | 2 | 2
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 | 6 | 6
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 | 463.2 | 463.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | 87.725 | 87.725
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | 48 | 48
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | 167.4 | 167.4
ФАСАД,
Осмотр крылец, шт |  | 1 | 6 | 6
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 | 877.2 | 877.2
Осмотр приямков, шт |  | 1 | 7 | 7
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | 16 | 16
Итого

## Сантехника
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Машиностроителей 6
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 2 | 2
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 2 | 2
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 2 | 2
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 2 | 2
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 2 | 2
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | 1 | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 | 2 | 2
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 24.92 | 24.92
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | 24.92 | 24.92
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 30 | 30
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | 4 | 4
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | 2 | 2
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 45.73 | 45.73
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 12 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 12 | 12
Осмотр ВДСВ: проверка узлов учета холодной воды (исправность водомера, целостность пломб), узел ввода |  | 12 | 12 | 12
Осмотр ВДСВ: снятие показаний общедомового прибора учета холодной воды, узел ввода |  | 12 | 12 | 12
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 | 2 | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваемой площади |  | 12 | 17.16 | 17.16
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 24 | 24
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 1944 | 1944
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 171.264 | 171.264
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье ,1000м2осматриваем площади |  | 12 | 17.16 | 17.16
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | 402.21 | 402.21
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | 402.21 | 402.21
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | 4 | 4
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | 288 | 288
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | 24 | 24
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 12 | 12
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 6 | 6
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | 2 | 2
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м |  |  | 45 | 45
Замена аварийной сборки системы отопления dу 15мм, сборка |  |  | 40 | 40
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | 2 | 2
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 | 1
Итого

## электрика
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
Машиностроителей 6
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 10 | 10
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | 1 | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  | 15 | 15
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 5 | 5
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 2 | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 6 | 6
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 | 10.8 | 10.8
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 18.6 | 18.6
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | 54 | 54
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 25 | 25
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 2 | 2
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 12 | 12
РЕМОНТ,
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт |  |  | 1 | 1
Итого