## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
полихлорвиниловая
на лестничной клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в тепловых | кв. м
центрах, водомерных
узлах и щитовых
| цементные в | кв. м
мусоросборниках, камерах
| цементные в приямках | кв. м
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 800 | 20 | 20 | соответствует | 20 | соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных каналах
| лазы на кровлю | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт.
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего пользования
| остекление | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности труб | кв. м
| окраска поверхности | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
переплетов
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт лифтов | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска почтовых ящиков | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска торцов на | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней поверхности | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | кв. м
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м |  | 18 | 18 | соответствует |  | соответствует
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 3/7,5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м
| пожарные лестницы | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| эркеры | шт.
| лоджии (балконы) | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт.
| крыльца (подсыпка грунта) | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи (газовые плиты) | шт. | 55 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное отопление
| Отопительные | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы мест общего
пользования
| отопительные | шт. | 310 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 1584 | 4.5 | 4.5 | соответствует | 4.5 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 930 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 4 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны вне квартир | шт. | 104 | 2 | 2 | соответствует | 2 | соответствует
| вентили и краны в квартирах | шт. | 310 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| элеваторные узлы | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 1584 | 5 | 5 | соответствует | 5 | соответствует
прочие элементы
11 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 286 | 5 | 5 | соответствует | 8 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 165 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| вентили и краны | шт. | 44 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| терморегулятор ТРД | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
12 | Холодное водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 286 | 15 | 15 | соответствует | 15 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 165 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 3 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 22 | 5 | 5 | соответствует | 5 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 280 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 165 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
14 | Электрооборудование
| вводное распределительное | шт. | 0
устройство (главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 1 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 15 | 0 | 0 |  | 0
| светильники | шт. | 25 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| выключатели | шт. | 6 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| розетки | шт. | 0
15 | Внутридомовое
газовое оборудование
| газопровод | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| запорная арматура | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| футляры | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт.
17 | Лифты | шт. | нет
| электродвигатель | шт.
главного привода
| редуктор лебедки или | шт.
червячной пары редуктора
| тормозное устройство | шт.
| электрощит (панели) | шт.
управления лифтом
| купе-кабины | шт.
| ограничитель | шт.
| створки дверей | компл.
шахты и кабины
| пружинные и | шт.
балансирные подвески
противовеса и кабины
| канатоведущий шкив | шт.
| канаты | пог. м
| сеточное ограждение | кв. м
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное | компл.
оборудование
19 | Мусоропроводы | шт. | нет
| приемо-разгрузочные клапаны | шт.
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует