## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты | пог. м
| Площадь цоколя | кв. м | 181 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 199.1 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 4887 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м | 1294 |  |  | соответствует |  | соответствует
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 11340 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 1260 | обводнение |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 1260 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 1174.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка полихлорвиниловая | кв. м
на лестничной клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в тепловых | кв. м
центрах, водомерных
узлах и щитовых
| цементные в | кв. м | 8 |  |  | соответствует |  | соответствует
мусоросборниках, камерах
| цементные в приямках | кв. м | 6 |  |  | соответствует |  | соответствует
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 36/291 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 4/10,4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 4/10,4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 1260 |  |  | соответствует |  | соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м | 181 |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 8 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных каналах
| лазы на кровлю | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт. |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м | 240 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего пользования
| остекление | кв. м | 29.1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 24.3 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 1900 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности труб | кв. м
| окраска поверхности | кв. м | 8 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м
лестничных маршах
| окраска оконных переплетов | кв. м | 29.1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт лифтов | кв. м
| окраска почтовых ящиков | кв. м | 11.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска торцов на | кв. м | 55.08 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней | кв. м | 220.32 |  |  | соответствует |  | соответствует
поверхности
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | кв. м | 5130 |  |  | соответствует |  | соответствует
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 4/24,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м | 3610 |  |  | соответствует |  | соответствует
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры | шт.
| лоджии (балконы) | кв. м | 325.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца /подсыпка | шт./кв. м | 4/4,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи | шт.
| кухонные очаги/эл.плиты | шт. | 143 |  |  | соответствует |  | соответствует
10 | Центральное отопление
| Отопительные приборы | шт. | 36 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
мест общего пользования
| отопительные | шт. | 434 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 1296 | 20 | 20 | соответствует | 20 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 2134 | 10 | 10 | соответствует | 10 | соответствует
| задвижки | шт. | 10 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
| вентили и краны вне квартир | шт. | 434 | 10 | 10 | соответствует | 12 | соответствует
| вентили и краны в квартирах | шт. | 429 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| элеваторные узлы | шт. | 2 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция трубопроводы | пог. м | 1296 | 30 | 30 | соответствует | 30 | соответствует
прочие элементы
11 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 1296 | 10 | 10 | соответствует | 10 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 277 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 6 | 0 | 0 | соответствует | 2 | соответствует
| вентили и краны | шт. | 192 | 20 | 20 | соответствует | 10 | соответствует
| терморегулятор ТРД- 2 ед. | шт. | 2 | 2 | 2 | не соответствует | 0 | не соответствует
12 | Холодное водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 1296 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 119 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 3 | 3 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 96 | 4 | 4 | соответствует | 6 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 1376 | 20 | 20 | соответствует | 20 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 437 | 10 | 10 | соответствует | 0 | соответствует
14 | Электрооборудование
| вводное распределительное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
устройство (главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 36 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| светильники | шт. | 112 | 6 | 6 | соответствует | 6 | соответствует
| выключатели | шт. | 6 | 1 | 1 |  | 1
| розетки | шт. | 0
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | пог. м | 286 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты |  | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электродвигатель | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
главного привода
| редуктор лебедки или | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
червячной пары редуктора
| тормозное устройство | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электрощит (панели) | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
управления лифтом
| купе-кабины | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограничитель | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| створки дверей | компл. | 40 |  |  | соответствует |  | соответствует
шахты и кабины
| пружинные и балансирные | шт. | 12 |  |  | соответствует |  | соответствует
балансирные
подвески
противовеса и кабины
| канатоведущий шкив | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| канаты | пог. м | 420 |  |  | соответствует |  | соответствует
| сеточное ограждение | кв. м | 0 |  |  | соответствует |  | соответствует
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное оборудование | компл.
19 | Мусоропроводы | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приемо-разгрузочные клапаны | шт. | 20 |  |  | соответствует |  | соответствует
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует