## Обслуж-ние конструктивных элеме
Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 3 А
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
КРОВЛЯ,
Текущ. (частичный) ремонт кровли, 100м2 |  |  | 0.88 | 0.88
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор |  |  | 1 | 1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 | 2 | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | 5.972 | 5.972
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | 24.5 | 24.5
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | 1 | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | 1 | 1
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | 1 | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | 48 | 48
КРОВЛИ,
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | 5.31 | 5.31
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | 109 | 109
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 | 3.795 | 3.795
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 | 37.8 | 37.8
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 | 4 | 4
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 | 2 | 2
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 | 34 | 34
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | 29.43 | 29.43
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | 9 | 9
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | 43.326 | 43.326
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | 0.892 | 0.892
Осмотр крылец, шт |  | 1 | 1 | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 | 1 | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 | 28 | 28
Итого

## Сантехника
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 3А
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | 1 | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | 1 | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | 4.44 | 4.44
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | 4.44 | 4.44
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | 10 | 10
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | 12 | 12
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | 7.93 | 7.93
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 12 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 | 2 | 2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 | 2 | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 7.93 | 7.93
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 12 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 324 | 324
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 66.336 | 66.336
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 6.636 | 6.636
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | 113.36 | 113.36
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | 113.36 | 113.36
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | 2 | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | 48 | 48
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 | 2 | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | 40 | 40
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | 55 | 55
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | 2 | 2
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | 1 | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | 1 | 1
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 | 3 | 3
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2011 - 31.12.2011
Дом |  |  | ПЛАН | ФАКТ
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем
ЛИПОВСКИЙ ПРОЕЗД 3А
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 5 | 5
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | 1 | 1
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 5.528 | 5.528
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 | 2 | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 4 | 4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 | 2 | 2
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | 5.528 | 5.528
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | 9 | 9
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 | 2 | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 | 30 | 30
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | 1 | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 24 | 24
РЕМОНТ,
Ремонт люминесцентного светильника: замена дросселя, шт |  |  | 1 | 1
Ремонт люминесцентного светильника: замена стартера, шт |  |  | 1 | 1
Итого