## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры: | Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 54
Участок конструктивов,
Внеочередной осмотр здания, Подъезд |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
Текущий ремонт зданий,
ПРОЧИЕ,
Масляная окраска труб отопления и радиаторов, 100м2 | [8 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1
ФАСАД,
Окраска фасада гидроизоляционными составами на высоте, м² | [11 empty] | 24 |  |  | 24
Фундаменты и стены подвальных помещений,
Ремонт отмостки, 100м2 | [11 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 | [5 empty] | 5.357 | [6 empty] | 5.357
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 | [5 empty] | 53 | [6 empty] | 53
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.2
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [9 empty] | 34 |  |  | 34
КРОВЛИ,
Очистка кровли козырьков над подъездами от снега, м² |  | 1 | [10 empty] | 4 |  | 4
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [9 empty] | 247 |  |  | 247
Очистка кровли от снега, наледи, м² |  | 1 | 247 | [11 empty] | 247
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 2.47 |  |  |  |  | 2.47
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  | 1.272 | [9 empty] | 1.272
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  | 24.3 | [9 empty] | 24.3
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
Подъезды,
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  |  | 5.6 | [5 empty] | 5.6 |  |  | 11.2
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 10.5
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 12.365 |  |  |  |  | 12.365
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 | [6 empty] | 1.23 | [5 empty] | 1.23
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Осмотр приямков, шт |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 16
Итого

## сантехника
Параметры: | Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 54
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 1.99 | [5 empty] | 1.99
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 1.99 |  |  | 1.99
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 2
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТГВ, теплоузел |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [6 empty] | 3.5 | [5 empty] | 3.5
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Осмотр ВДСО: в техподполье, чердачном помещении, на лестничной площадке, 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 3.624
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 3.5 | [11 empty] | 3.5
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 20.94
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 2.1
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  | 0.17 | [8 empty] | 0.17
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 47.88 | [5 empty] | 47.88
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [6 empty] | 47.88 | [5 empty] | 47.88
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 12 | [5 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 36
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Смена резинового шланга в мусорокамере, м |  |  | 2.5 | [11 empty] | 2.5
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [9 empty] | 16 |  |  | 16
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Восстановление разрушенной тепловой изоляции, п м | [6 empty] | 20 | [7 empty] | 20
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Ревизия запорной арматуры без снятия с места dy 26-50, ед-ца арматуры |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
Итого

## Обслуж электрооборудования дома
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Парковая 54
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  |  |  | 10 | 4 |  | 4 | 13 | [5 empty] | 31
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  |  | 10 | 4 |  | 4 | 7 |  |  |  | 1 |  | 26
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [6 empty] | 1.745 | [5 empty] | 1.745
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  |  | 1.745 | [7 empty] | 1.745
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 5 |  |  | 5
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | [9 empty] | 6 |  |  | 6
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  |  | 10 | 4 |  | 4 | 6 |  |  | 17 |  |  | 41
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ремонт, установка запоров в( этажных) электрических щитах, силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: выключателей утопленного типа при скрытой пров, шт | [12 empty] | 5 |  | 5
Замена патрона, шт | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Замена светильников для ламп накаливания на кронштейнах с креплением дюбелями: внутреннего освещения, 1 прибор | [12 empty] | 4 |  | 4
Замена, ремонт светильников( РКУ) для ламп ДРЛ фасадного освещения с помощью вышки, шт | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Замена, установка плафона светильника с лампой накаливания, 1 прибор | [12 empty] | 2 |  | 2
Итого