## Обслуж-ние конструктивных элеме
Параметры:
Подразделение: Участок обслуживания конструктивных элементов
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 24
Участок конструктивов,
Текущий ремонт зданий,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: ограждения сплошные, м² | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5
Окраска масл.краск.метал.поверхностей малых форм: песочницы, м² | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Подсыпка грунта под крыльцо и отмостку, 1,5м3 | [7 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
Подсыпка песка на газон или замена песка в песочнице, м3 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Ремонт качели , шт | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Мусоропровод,
Устранение засора мусоропровода, засор | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 5
ОКНА,
Замена разбитых стекл, м² | [6 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.7
ФАСАД,
Ремонт герметизации межпанельных швов на высоте, п м | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
Техническое обслуживание зданий ,
Плановый осмотр зданий , подъезд |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Осмотр состояния асфальтового покрытия, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 8.887 | [7 empty] | 8.887
Осмотр состояния газона, зеленых насаждений, 10м2 |  | 1 |  |  |  |  | 181.68 | [7 empty] | 181.68
Осмотр состояния скамеек, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Осмотр состояния тротуарной бетонной плитки, 100 плиток |  | 1 |  |  |  |  | 0.24 | [7 empty] | 0.24
Осмотр состояния урн, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
Осмотр ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, 1 канал |  | 1 | [10 empty] | 214 |  | 214
КРОВЛИ,
Очистка кровли от мусора, м² |  | 1 | [7 empty] | 950 |  |  |  |  | 950
Частичный осмотр элементов здания: кровли, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 9.5 |  |  |  |  | 9.5
Частичный осмотр элементов здания: парапетов, п м |  | 1 | [7 empty] | 155 |  |  |  |  | 155
Лестницы,
Осмотр маршей , лестничных площадок, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 7.985 | [7 empty] | 7.985
Осмотр ограждений, перил лестничных маршей, п м |  | 1 |  |  |  |  | 137.7 | [7 empty] | 137.7
ПОДВАЛЫ,
Проверка состояния продухов в цоколях зданий , шт |  | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 6
Подъезды,
Осмотр состояния устройств мусоропровода ( ствол), шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Укрепление, ремонт доски объявлений, шт |  | 1 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 3
Частичный осмотр элементов зданий: остекление окон, м² |  | 2 |  |  | 35.28 | [6 empty] | 35.28 |  |  | 70.56
Частичный осмотр элементов здания: стен, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 41.85 |  |  |  |  | 41.85
Частичный осмотр элементов здания: деревянных оконных блоков, шт |  | 1 | [7 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
Частичный осмотр элементов здания: перекрытий междуэтажных, 100м2 |  | 1 | [7 empty] | 71.298 |  |  |  |  | 71.298
ФАСАД,
Осмотр балконов, лоджий, 100м2 |  | 1 |  |  |  |  | 1.062 | [7 empty] | 1.062
Осмотр крылец, шт |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
Осмотр межпанельных швов, 10 п м |  | 1 |  |  |  |  | 341 | [7 empty] | 341
ЧЕРДАКИ,
Проверка состояния продухов чердака здания, шт |  | 2 |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  |  | 48
Итого

## Сантехника
Параметры:
Подразделение: Участок сантехнического обслуживания
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 24
Участок сантехников,
Работы по обслуживанию внутридомовых инженерных систем,выполняемые при проведении осмотров жилфонда,
'Исполнение схемы и паспорта теплового узла , теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
'Маркировка элементов теплового узла , теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Оснащение теплового узла схемой, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
'Подготовка маркировочных карточек для трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла, теплоузел |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
'Уборка теплового узла , теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Ввод в эсплуатацию систем отопления в начале отопительного сезона, дом |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Вывод из эсплуатации теплового пункта по окончании отопительного сезона, теплоузел |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Консервация ВДСО после опрессовки( заполнение, пробная топка), 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 12.16 |  |  |  |  | 12.16
Ликвидация воздушных пробок всей системы отопления дома, 100 п м |  | 1 | [9 empty] | 12.16 |  |  | 12.16
Мелкий ремонт теплоизоляции, м |  | 1 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Набивка сальников (клапан вентиля 26-50 мм), вент |  | 1 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 7
Настройка регулятора температуры ГВС в тепловом узле марки РТЕ, теплоузел |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Обследование ВДСВ, ВДСО и др. : отслеживание утечек, неисправностей и т.д. специалистами ( ИТР) , Подъезд |  | 2 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 3
Опрессовка ВДСО, 100 п м |  | 1 | [7 empty] | 22.49 |  |  |  |  | 22.49
Осмотр ВДСВ: обследование состояния тр/проводов,арматуры,КИП,т/изоляции,наличия утечек в узле ввода, узел ввода |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
ОСМОТР внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации комиссионно, Подъезд |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6
Осмотр ВДСО и снятие, замеры параметров в теплоузле, теплоузел |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
Осмотр ВДСО: обследование стояков на лестничной площадке( в т.ч. внутри кварт),лежаков в техподполье, 100 п м |  | 1 | 22.49 | [11 empty] | 22.49
Осмотр ВДСО: состояния трубопроводов, арматуры, КИП, теплоизоляции в теплоузле, теплоузел |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
Осмотр внутридомовой ливневой системы канализации ( участок ), участок ливн |  | 12 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 972
Осмотр внутридомовой системы канализации ( 100м2 ), 100м2 осматриваем площади |  | 12 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 14.116 | 169.392
Осмотр внутридомовой системы холодного водоснабжения ( ВДСВ): обследование лежаков в техподполье , 1000м2осматриваем площади |  | 12 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 7.356
Очистка кровель и ливнестоков от наледи, стояк |  | 1 | [11 empty] | 6 | 6
Проверка исправности канализационных вытяжек и прочистка, 100 квартир |  | 1 |  |  |  |  | 1.07 | [7 empty] | 1.07
Промывка ВДСО- внутридомовой системы центрального отопления, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 206.84 |  |  |  |  | 206.84
Промывка домовой системы канализации водой от промывки ВДСО, 100м3 здания |  | 1 | [7 empty] | 206.84 |  |  |  |  | 206.84
Прочистка, промывка грязевиков, фильтров в тепловых узлах, шт |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Развоздушивание ВДСО в межотопительный период , стояк |  | 4 | [5 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 144
Ревизия дроссельных шайб, шт |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия, ремонт крана без снятия с места в мусорокамере, кран |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Снятие и установка заглушек в тепловых узлах, заглушка |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
Укрепление тр/проводов канализации, устранение контруклонов лежаков канализациной системы(кронштейн), кронштейн |  | 1 | [5 empty] | 28 | [6 empty] | 28
Укрепление трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на кронштейнах, устранение контруклона, 10 м трубопровода |  | 1 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30
Укрепление, установка кронштейнов для приборов отопления, шт |  | 1 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Химический анализ воды из ВДСО после промывки, теплоузел |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Работы, производимые при текущем ремонте общего имущества многоквартирного дома,
Замена запорной арматуры холодной и ( или) горячей воды , ед-ца арматуры |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Заполнение по окончании ремработ системы ГВС 9этажного дома, стояк |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Осмотр ВДСО , ВДСВ , др- оперативный поиск места утечки по стоякам и техподполью подъезда , Подъезд |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Перевод подачи теплоносителя с подающего трубопровода на обратный либо наоборот, теплоузел |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Ревизия запорной арматуры ( вентиля, задвижки ) до Dy 100мм в теплоузле, узле ввода, ед-ца арматуры |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Слив теплоносителя из системы отопления 9-этажного дома, стояк |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Итого

## электрика
Параметры: | Подразделение: Участок электриков
Период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Дом |  |  | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Итого
Работа, Базовая единица измерения |  | Периодичность, раз в год | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем
Молодежная 24
Участок электриков,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
Замена перегоревшей лампы накаливания на лестничных клетках, шт |  |  | 1 | 2 | 8 | 16 |  |  | 3 | [5 empty] | 30
Замеры напряжения на входе в ж/д на ВРУ от ТП , силовой щит |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Замеры сопротивления изоляции кабельной линии , участок |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Мелкий ремонт электропроводки, м |  |  |  | 2 | 8 | 17 |  |  | 3 | [5 empty] | 30
Осмотр линий эл. сетей, арматуры , распаячных и протяжн коробок в подвалах и чердачн с удал ржавчины, 100м2 осматриваем площади |  | 1 | [9 empty] | 6.131 |  |  | 6.131
Осмотр линий электрич сетей,арматуры и эл/оборудования:силовой установки(ВРУ)с подтяжкой контак соед, силовой щит |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, силовой установки (щиты этажные) , подъезд |  | 1 | 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 6
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования: на лестничных клетках , 10лест пл | [8 empty] | 2.7 | [5 empty] | 2.7
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, ВРУ и силовых этажных щитов комиссионно, 10лест пл |  | 2 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.4
ОСМОТР общедомовых электрических сетей, коробок в подвалах , на чердаках комиссионно, 100м2 осматриваем площади |  | 1 |  |  |  | 6.131 | [8 empty] | 6.131
Очистка от пыли и грязи электрошкафов, силовой щит |  | 1 | [9 empty] | 24 |  |  | 24
Очистка плафона ( светильника) от пыли и грязи /со снятием и установкой/, 1 прибор |  | 1 | 1 | [8 empty] | 54 |  |  | 55
Проверка заземления оболочки электропроводки, электрокабеля , м |  | 1 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 12
Проверка работы сетей и фотоблока фасадного освещения дома, 1 прибор |  | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
Проверка состояния заземления оболочки электроустановки Ж/Д , дом |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Проверка состояния изоляции электропроводки , м |  | 1 |  | 3 | 8 | 17 |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  | 131
Регулировка автоматического включения освещения, 1 прибор |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Снятие показаний общедомовых эл. счетчиков ком.назначения, счетчик |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
РЕМОНТ,
Внеплановый осмотр оборудования освещения, участок |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Замена вышедших из строя электроустановочных изделий: штепсельных розеток: неутопленного типа при от, шт |  |  | 2 | [11 empty] | 2
Замена магнитных пускателей , шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Замена неисправных участков электрической сети здания (коммунальное освещение) , м | [5 empty] | 40 | [8 empty] | 40
Замена пакетного переключателя ВРУ на автоматический выключатель 2х полюсный 40А, шт | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Замена патрона, шт | [5 empty] | 40 | [8 empty] | 40
Замена универсального переключателя, автомат стоячный 3-хфазный , шт | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Устройство , замена штепсельного разъема: вилка/ розетка -силового, 1 разъем | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Итого