## План_уч
План по обслуживанию и техническому ремонту
внутренних санитарно-технических систем и оборудования
жилого фонда "Агентства эксплуатации недвижимости
на 2010 год
№ | Наименование работ | Ед/изм | Т/з на ед. чел/час | Кол-во работ | Всего объём работ | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15
ОТОПЛЕНИЕ
1 | Осмотр ВДСО и снятие параметров в отопительный период (в том числе ревизия) 4 раза в месяц (202 тепловых узла) | тепл. узел | 8 | 5656 | 45248 | опытным путем
2 | Ремонт оборудования в т/узлах (202 т/узлов) 50% | тепл. узел | 7 | 101 | 707 | опытным путем
3 | Промывка ВДСО(122 дома) | 100 м3 зд. | 0.87 | 20818 | 18111.66 | м.р. 3.2 п. 1.13
4 | Опрессовка ВДСО (122 дома) | 100 м | 3.1 | 1200 | 3720 | м.р. 3.2 п. 1.14.2
5 | Снятие и установка заглушек 3 раза в летний период | шт. | 1.12 | 606 | 678.72 | Сборник ФЕРр-2001-65
6 | Консервация системы отопления | 100 м/п | 1.42 | 0 | 0 | м.р. 3.1 п. 1.8
7 | Ревизия сопла | сопло | 9.12 | 15 | 136.8 | Сборник ФЕРр-2001-65
8 | Осмотр системы центрального отопления (10%) |  |  |  |  | м.р. 3.1 п. 1.10
| внутриквартирные устройства | 1000 м2 ж/п | 10 | 74.4 | 744
| чердачные и подвальные помещения | 1000 м 2 | 4 | 21.3 | 85.2
9 | Замена участков изоляции | м/п | 0.33 | 120 | 39.6 | м.р. 3.1 п. 1.9
10 | Смена участков трубопровода на резьбе |  |  |  |  | м.р. 3.2 п. 1.1
| dy 15-20 | участок | 2.1 | 0 | 0
| dy 25 | участок | 2.2 | 0 | 0
| dy 32 | участок | 2.3 | 0 | 0
| dy 40 | участок | 2.4 | 0 | 0
| dy 50 | участок | 2.5 | 0 | 0
11 | Смена участков трубопровода на сварке |  |  |  |  | м.р. 3.2 п. 1.2
| dy 15-40 | участок | 1.3 | 357 | 464.1
| dy 50 | участок | 1.4 | 105 | 147
| dy 65 | участок | 1.6 | 0 | 0
| dy 89 | участок | 1.8 | 52 | 93.6
| dy 108 | участок | 2 | 10 | 20
12 | Замена радиаторов отопления на лестн. кл. | шт. | 2.1 | 40 | 84 | м. р. 3.2 п. 1.3
13 | Замена п/сушителя | шт. | 1.4 | 0 | 0 | Сборник ФЕРр-2001-65
14 | Изготовление приборов отопление путем сварки | прибор | 1 | 0 | 0 | опытным путем
15 | Замена кронштейнов | креплен. | 0.16 | 80 | 12.8 | м.р. 3.1 п. 1.2
16 | Ревизия задвижки | шар.кран | 4.1 | 0 | 0 | м.р. 3.2 п. 1.16
17 | Замена задвижки до dy 50 на шаровые краны | шар.кран | 3.08 | 30 | 92.4 | Сборник ФЕРр-2001-65
18 | Замена задвижки до dy 100 на шаровые краны | шар.кран | 4.22 | 25 | 105.5 | Сборник ФЕРр-2001-65
19 | Смена шаровых кранов dy 15-40 (сборки) | шар.кран | 1.03 | 226 | 232.78 | Сборник ФЕРр-2001-65
20 | Установка кранов для спуска воздуха из системы |  |  |  |  | м.р. 3.2 п. 1.9
| dy 15-20 в техническом подполье | шар.кран | 1.1 | 226 | 248.6
21 | Ремонт кранов регулировки у приборов отопления | кран | 0.5 | 0 | 0 | м.р.3.1 п. 1.7
23 | Ликвидация воздушных пробок в сист отоплен. |  |  |  |  | м.р. 3.1 п. 1.6
| в стояке | стояк | 0.56 | 540 | 302.4
| в радиаторном блоке | радиатор | 0.19 | 0 | 0
24 | Уплотнение сгонов | сгон | 0.13 | 0 | 0 | м.р. 3.1 п. 2.3
25 | Временная заделка свищ. на внут.тр-дах | место | 0.37 | 250 | 92.5 | м.р. 3.1 п. 2.17
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
26 | Осмотр внутридомых систем холодного и | узел ввода | 8 | 4 | 32 | опытным путем
горячего водоснабжения , снятие параметров (в том числе ревизия) в узле ввода
27 | Замена водомера | водомер | 3.69 | 0 | 0 | Сборник ФЕРр-2001-65
28 | Осмотр внутриквартирных систем ХВС, ГВС (2%) | 100 кв. | 60 | 0 | 0 | м.р. 3.1 п. 2.19
29 | Замена задвижки до dy 50 на шаровые краны | шар. кран | 3.08 | 8 | 24.64 | Сборник ФЕРр-2001-65
30 | Замена задвижки до dy 100 на шаровые краны | шар. кран | 4.22 | 6 | 25.32 | Сборник ФЕРр-2001-65
31 | Ревизия задвижки | шар. кран | 4.1 | 0 | 0 | м.р. 3.2 п. 1.16
32 | Смена шаровых кранов dy 15-40 | шар. кран | 1.03 | 25 | 25.75 | Сборник ФЕРр-2001-65
33 | Уплотнение сгонов | сгон | 0.13 | 0 | 0 | м.р. 3.1 п. 2.3
34 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места |  |  |  |  | м.р. 3.1 п. 1.1
| до dy 25 | шар. кран | 0.26 | 0 | 0
| dy 26-50 | шар. кран | 0.39 | 0 | 0
35 | Смена участков трубопровода на резьбе |  |  |  |  | м. р. 3.2 п. 2.1
| dy 15-25 | участок | 2 | 0 | 0
| dy 32 | участок | 2.2 | 0 | 0
| dy 40 | участок | 2.4 | 0 | 0
| dy 50 | участок | 2.5 | 0 | 0
| dy 65 | участок | 2.6 | 0 | 0
36 | Смена участков трубопровода на сварке |  |  |  |  | м.р. 3.2. П. 2.2
| dy 15-40 | участок | 1.3 | 45 | 58.5
| dy 50 | участок | 1.4 | 12 | 16.8
| dy 65 | участок | 1.7 | 0 | 0
| dy 80 | участок | 1.9 | 0 | 0
37 | Ремонт кранов для уборщиц | шар. кран | 0.42 | 15 | 6.3 | м.р. 3.1 п.2.1
38 | Смена водоразборных кранов | шар. кран | 0.28 | 0 | 0 | м.р. 3.2 п. 2.14
39 | Временная заделка свищ. на внут.тр-дах | место | 0.37 | 250 | 92.5 | м.р. 3.1 п. 2.17
КАНАЛИЗАЦИЯ
40 | Смена отдельных участков канализац. чугун |  |  |  |  | м.р. 3.2 п. 2.3
| dy 100 | участок | 1.3 | 0 | 0
| dy 150 | участок | 1.6 | 0 | 0
41 | Смена отдельных участков канализац. тр-да ПХВ в технических подпольях и квартирах |  |  |  |  | м.р. 3.2 п. 2.4
| dy 50 | участок | 1.7 | 20 | 34
| dy 100 | участок | 2.5 | 80 | 200
42 | Подчеканка раструбов канализации |  |  |  |  | м.р. 3.2 п. 2.5
| dy 50 | раструб | 0.52 | 15 | 7.8
| dy100 | раструб | 0.64 | 35 | 22.4
| dy 150 | раструб | 0.7 | 0 | 0
43 | Ремонт креплений (опор, подвесок, хомутов) | крепление | 0.42 | 10 | 4.2 | опытным путем
44 | Набивка сальников и заделка стыков водосток | патрубок | 0.84 | 0 | 0 | м.р. 3.1 п. 2.18
м.р. 3.2 п. 2.6
45 | Изготовлени заглушек канализац. чугун. |  |  |  |  | опытным путем
| dy 50 | заглушка | 0.3 | 0 | 0
| dy 100 | заглушка | 0.5 | 0 | 0
| dy 150 | заглушка | 0.6 | 0 | 0
46 | Осмотр внутрикварт. системы канализации | 100 кв. | 60 | 0 | 0 | м.р. 3.1 п. 2.19
47 | Устранение засора канализац. трубопровода | 1 пр. м. рев. | 0.58 | 125 | 72.5 | м.р. 3.2 п. 2.9
48 | Водоотлив (установка насосов) | ч/час | 1 | 100 | 100 | опытным путем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
59 | Изготовление фланцевых соединений |  |  |  |  | опытным путем
| dy 15-20 | 10 шт. | 1.5 | 0 | 0
| dy 25-40 | 10 шт. | 1.6 | 2 | 3.2
| dy 50-65 | 10 шт. | 1.6 | 2 | 3.2
| dy 80-108 | 10 шт. | 3 | 0 | 0
60 | Изготовление уточек | 10 шт. | 1.5 | 0 | 0 | опытным путем
61 | Изготовление отводов | 10 шт. | 0.5 | 48 | 24 | опытным путем
62 | Изготовление калачей | 10 шт. | 1 | 0 | 0 | опытным путем
63 | Пробивка отверстий | 100 шт. | 38.3 | 0 | 0 | ЕРЕР-46
64 | Движение на объекты и обратно | ч/час | 0.75 | 685 | 513.75