## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 350 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 982 | 22 |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 12740 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 12740 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 1780 |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 1780 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 1553.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка | кв. м
полихлорвиниловая
на лестничной
клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в | кв. м
тепловых центрах,
водомерных узлах и
щитовых
| цементные в | кв. м | 7 |  |  | соответствует |  | соответствует
мусоросборниках,
камерах
| цементные в | кв. м | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
приямках
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 56/117,6 | 4 |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 8/25,6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 8/25,6 | 2 |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 2176 | 40 | 40 | не соответствует |  | не соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м | 982 |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 32 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных
каналах
| лазы на кровлю | шт. | 7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт.
| слуховые окна | шт. | 224 |  |  | соответствует |  | соответствует
| водосточные трубы | пог. м | 189 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего
пользования
| остекление | кв. м | 117.6 | 8 |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 321.3 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 2093 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности | кв. м | 56.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
труб
| окраска поверхности | кв. м | 9.1 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 257.04 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных | кв. м | 117.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
переплетов
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт | кв. м
лифтов
| окраска почтовых | кв. м | 22.59 |  |  | соответствует |  | соответствует
ящиков
| окраска торцов на | кв. м | 96.39 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней | кв. м | 385.56 |  |  | соответствует |  | соответствует
поверхности
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | пог. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 7/42,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м | 10235 | 10 | 10 | соответствует |  | соответствует
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры (балконы) | шт.
| лоджии | кв. м | 250 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца | шт. | 7 | 3 |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи (эл. плиты) | шт. | 251 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное
отопление
| Отопительные | шт. | 7 | 1 | 1 | соответствие | 1 | соответствие
приборы мест общего
пользования
| отопительные | шт. | 753 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные | пог. м | 3189 | 8 | 8 | соответствует | 8 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 2835 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 8 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны вне | шт. | 230 | 8 | 8 | соответствует | 8 | соответствует
квартир
| вентили и краны в | шт. | 753 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
квартирах
| элеваторные узлы | шт. | 2 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция | пог. м | 3189 | 12 | 12 | соответствует | 12 | соответствует
трубопроводов
прочие элементы
11 | Горячее
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 1662 | 5 | 5 | соответствует | 5 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 756 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны | шт. | 56 | 6 | 6 | соответствует | 6 | соответствует
| терморегулятор ТРД | шт. | 2 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
12 | Холодное
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 1662 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 756 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 3 | 3 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 48 | 8 | 8 | соответствие | 8 | соответствие
13 | Канализация
| горизонтальные | пог. м | 1662 | 10 | 10 | соответствие | 10 | соответствие
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 756 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
трубопроводы
14 | Электрооборудование
| вводное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
распределительное
устройство
(главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 126 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| светильники | шт. | 140 | 6 | 6 | соответствует | 6 | соответствует
| выключатели | шт. | 7 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| розетки | шт. | 25 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое
оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт. | 502 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| электродвигатель | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
главного привода
| редуктор лебедки | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
или червячной пары
редуктора
| тормозное | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
устройство
| электрощит (панели) | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
управления лифтом
| купе-кабины | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| ограничитель | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| створки дверей | шт. | 70 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
шахты и кабины
| пружинные и | шт. | 21 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
балансирные
подвески
противовеса и
кабины
| канатоведущий шкив | шт. | 7 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| канаты | пог. м | 735 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| сеточное ограждение | кв. м | 0
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное оборудование | компл.
19 | Мусоропроводы | шт. | 7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приемо-разгрузочные клапаны | шт. | 35 |  |  | соответствует |  | соответствует
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует