## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 184 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 184 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 4968 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 11606.4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 1289.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 1289.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 1295 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка | кв. м
полихлорвиниловая
на лестничной клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в тепловых | кв. м
центрах, водомерных
узлах и щитовых
| цементные в | кв. м | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
мусоросборниках,
камерах
| цементные в приямках | кв. м | 6 |  |  | соответствует |  | соответствует
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 45/62,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 5/13,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 5/13,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 1540 | 1540 | 15 | не соответствует | 30 | не соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м | 184 |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 20 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных каналах
| лазы на кровлю | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт.
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м | 135 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего пользования
| остекление | кв. м | 62 |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 229.5 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 1890 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности труб | кв. м
| окраска поверхности | кв. м | 6.5 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 183.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных переплетов | кв. м | 62 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт лифтов | кв. м
| окраска почтовых ящиков | кв. м | 16.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска торцов на л/маршах | кв. м | 68.85 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска нижней | кв. м | 275.4 |  |  | соответствует |  | соответствует
поверхности л/маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | кв. м | 5202 |  |  | соответствует |  | соответствует
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м
| подъездные козырьки окраска | шт./кв. м | 5/60,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м | 5202 | 20(кв.35) | 20 | соответствует |  | соответствует
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры | шт.
| лоджии | кв. м | 182.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца (бетонир.) | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи ( эл. плиты) | шт. | 180 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное отопление
| Отопительные приборы | шт. | 5 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
мест общего пользования
| отопительные | шт. | 540 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 1036 | 5 | 5 | соответствует | 5 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 1132 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 8 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны вне квартир | шт. | 70 | 6 | 6 | соответствует | 6 | соответствует
| вентили и краны в квартирах | шт. | 540 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| элеваторные узлы | шт. | 2 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция | пог. м | 1036 | 7 | 7 | соответствует | 7 | соответствует
трубопроводов
| прочие элементы |  | 0
11 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 462 | 6 | 6 | соответствует | 6 | соответствует
| вертикальные трубрпроводы | пог. м | 540 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 6 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны | шт. | 20 | 9 | 9 | соответствует | 9 | соответствует
| терморегулятор ТРД | шт. | 2 | 0 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
12 | Холодное водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 462 | 8 | 8 | соответствует | 8 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 540 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 0 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 20 | 12 | 12 | соответствует | 12 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 462 | 6 | 6 | соответствует | 6 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 540 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
14 | Электрооборудование
| вводное распределительное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
устройство (главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 90 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
| светильники | шт. | 100 | 5 | 5 | соответствует | 5 | соответствует
| выключатели | шт. | 0
| розетки | шт. | 45 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт. | 360 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электродвигатель | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
главного привода
| редуктор лебедки | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
или червячной пары
редуктора
| тормозное устройство | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| электрощит (панели) | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
управления лифтом
| купе-кабины | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограничитель | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| створки дверей | шт. | 50 |  |  | соответствует |  | соответствует
шахты и кабины
| пружинные и балансирные подвески противовеса и | шт. | 15 |  |  | соответствует |  | соответствует
подвески
противовеса и кабины
| канатоведущий шкив | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| канаты | пог. м | 525 |  |  | соответствует |  | соответствует
| сеточное ограждение | кв. м
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное оборудование | компл.
19 | Мусоропроводы | шт. | 5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приемо-разгрузочные клапаны | шт. | 25 |  |  | соответствует |  | соответствует
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствие |  | соответствие