## Лист1
Утверждаю
Генеральный директор
В. Б. Русаков
План текущего ремонта строительных конструкций домов на 2013 - 2014 г.г.
№ п/п | План работ на 2013 - 2014 Г. Г.
| Наименование работ (адрес) |  |  | Объем работ | Смет.стоим. руб. | Дата | Объем работ | Исполн. | Дата
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Текущий ремонт кровли, м² стоимость м² в 1 слой= 500 руб.
1 | Липовский пр., 5а - 18, 24 |  |  | 20 | 10000 | апр. | кв. 24- 18 м² |  | апрель
2 | Липовский пр., 21 - 17 |  |  | 10 | 5000 | апр.
3 | Липовский пр., 3 - 57 |  |  | 15 | 7500 | апр.
4 | Липовский пр., 11 - 102 |  |  | 15 | 7500 | апр.
5 | Липовский пр., 29-78 |  |  | 30 | 15000 | янв. | 39 м² |  | янв
6 | ул. Парковая, 19 - 20 |  |  | 15 | 7500 | апр.
7 | ул. Парковая, 26 - 72 |  |  | 10 | 5000 | апр.
8 | ул. Парковая, 38 - 34 |  |  | 10 | 5000 | апр.
9 | ул. Парковая, 64 - 102 подъезд, 904 |  |  | 10 | 5000 | апр.
10 | ул. Парковая, 40 - 108 |  |  | 40 | 20000 | май
11 | ул. Парковая, 18 - 107, 108 |  |  | 40 | 20000 | май
12 | пр. Героев, 33 - 17 |  |  | 30 | 15000 | янв. | 32 м²+28 м² |  | янв, май
13 | пр. Героев, 62 - 41 |  |  | 18 | 9000 | май
14 | пр. Героев, 51 - 9 подъезд, л/кл. |  |  | 60 | 30000 | май | 36 м² |  | апрель
15 | ул. Красных Фортов, 23 - 91 туалет |  |  | 10 | 5000 | июнь
16 | ул. Красных Фортов, 39 - 40 арка |  |  | 30 | 15000 | июнь
17 | ул. Красных Фортов, 31 -33 |  |  | 10 | 5000 | июнь
18 | ул. Машиностр., 2-107 |  |  | 20 | 10000 | янв. | 27 м² |  | янв
19 | ул. Молодежная, 16-34 |  |  | 15 | 7500 | июнь
20 | ул. Молодежная, 21-35, 65 парапет |  |  | 10 | 5000 | июнь | кв. 35- 29 м² |  | март
21 | ул. Молодежная, 22 - 45, 46 |  |  | 40 | 20000 | янв. | 46 м² + 27 м² |  | янв, июнь
22 | ул. Молодежная, 30а - 9, 10 |  |  | 100 | 50000 | июнь | кв. 9 - 18 м² |  | июнь
23 | ул. Молодежная, 42- 906, 915 |  |  | 40 | 20000 | июнь | кв. 906 - 27 м² |  | янв
24 | ул. Молодежная, 44 - 81, 108 |  |  | 60 | 30000 | янв. | 68 м² |  | янв
25 | ул. Молодежная, 1-34 |  |  | 40 | 20000 | июль
26 | ул. Молодежная, 60 - 35 |  |  | 20 | 10000 | янв. | 29 м² |  | янв
27 | ул. Молодежная, 62- 36 |  |  | 20 | 10000 | июль
28 | ул. Молодежная, 64 - 904, 915, 916 |  |  | 20 | 10000 | янв. | 18 м² |  | янв
29 | ул. Молодежная, 24 -105, 106 |  |  | 15 | 7500 | июль | кв. 106-20 м² |  | авг
30 | ул. Молодежная, 17 - 52 под лоджией |  |  | 10 | 5000 | июль
31 | ул. Молодежная, 33 - 47 л/кл, 59, 78 |  |  | 40 | 20000 | июль
32 | ул. Молодежная, 19 - 7 подъезд л/кл |  |  | 30 | 15000 | июль
33 | ул. Молодежная, 37 - 72,101, 104, 105, 178 |  |  | 40 | 20000 | июль | кв.72,105- 72 м² |  | фев
34 | ул. Молодежная, 44 - 81 |  |  | 100 | 50000 | авг
35 | ул. Высотная, 7-41 туалет |  |  | 9 | 4500 | авг
36 | ул. Высотная, 6- 17, 13, 53 |  |  | 20 | 10000 | авг | кв.13, 53 - 20 м² |  | авг
37 | ул. Солнечная, 47-2 под. л/кл. |  |  | 10 | 5000 | авг
38 | ул. Солнечная, 35 - 36, 68 (кух.,туал.), 106 |  |  | 30 | 15000 | авг | кв. 36-56м² |  | фев
39 | ул. 50 лет Октября, 6 -31 |  |  | 20 | 10000 | авг | кв.31(коз.4-5 эт.) - 50 м² |  | авг
40 | ул. Машиностроителей, 8 -142 |  |  | 20 | 10000 | март | 45 м² |  | апрель
41 | ул. Молодежная, 56 - 60 л/кл |  |  | 20 | 10000 | март | 38 м² |  | март
42 | ул. Парковая, 22- 33 |  |  | 20 | 10000 | апр | 23 м² |  | фев
43 | Липовский пр., 3а-18 |  |  | 40 | 20000 | фев | 46 м² |  | фев
44 | ул. Молодежная, 8-69 |  |  | 30 | 15000 | фев | 36 м² |  | фев
45 | ул. Молодежная, 39-36 |  |  | 20 | 10000 | март
47 | ул. Красных Фортов, 45-36 |  |  | 20 | 10000 | апрель | 18 м² |  | апрель
48 | ул. Красных Фортов, 27-93 |  |  | 40 | 20000 | март | 46 м² |  | март
49 | ул. Парковая 48-57 |  |  | 40 | 20000 | апрель | 37 м² |  | апрель
50 | Липовский пр.23-17 |  |  | 20 | 10000 | май | 27 м² |  | май
51 | Липовский пр. 11-3 под. козырек над входом |  |  | 6 |  | июнь
52 | ул. Солнечная 35-70 |  |  | 20 | 10000 | июнь
53 | ул. Молодежная 8-72 |  |  | 20 | 10000 | май | 45 м² |  | май
54 | ул. Машиностроителей 8-70, 176 |  |  | 40 | 20000 | май | 109 м² |  | май
55 | ул. Парковая 19-32 |  |  | 10 | 5000 | июнь | 18 м² |  | июнь
56 | ул. Парковая 62-28 |  |  | 10 | 5000 | июнь | 54 м² |  | июнь
57 | ул. Парковая 16-47 |  |  | 10 | 5000 | июнь
58 | ул. Парковая 20-62 |  |  | 10 | 5000 | июнь | 46 м² |  | май
59 | Липовский пр. 23а-20 |  |  | 10 | 5000 | июнь
60 | пр. Героев 62-40 |  |  | 10 | 5000 | июнь
61 | ул. Кр.Фортов 45-28 |  |  | 15 | 7500 | июнь
62 | пр. Героев 33-17 |  |  | 10 | 5000 | Июнь | 32 м² |  | янв.
63 | ул. Молодежная 22-45 |  |  | 10 | 5000 | июнь
64 | ул. Парковая 48-57, 60, 61, 62 |  |  | 40 | 10000 | июнь | кв. 60, 61 - 108 м² |  | июнь
65 | ул. Парковая 16-47 (скатная кровля) |  |  |  |  | июнь
66 | ул. Молодежная 19-80 |  |  | 20 | 10000 | август
67 | пр. Героев 33б - 20 (утепл.мин.плитой) |  |  | 16 |  | август
68 | Липовский пр.17- 5 подъезд (л/кл) |  |  | 10 |  |  | 18 м² |  | июнь
69
70 | Липовский проезд 33 - 40 |  |  | 10
71 | ул. Малая Земля 16-56 | [5 empty] | 70 м² |  | авг
72 | ул. Молодежная 28-30, 70,71, | [5 empty] | 70 м² |  | авг
|  |  |  | 1232 | 616000
2. Ремонт козырьков, м² стоимость м² в 1 слой = 500 руб.
1 | Липовский пр., 29 - 34 оцин. над балконом |  |  | 4 | 2000 | май
2 | ул. Парковая, 24-36 ,33, 69 |  |  | 24 | 12000 | май
3 | ул. Парковая, 38- общий 9 эт. л/кл |  |  | 6 | 3000 | май
4 | ул. Парковая, 26-4 коз. над вх. в подъезд |  |  | 16 | 8000 | май
5 | пр. Героев, 55-106 переход. лоджия |  |  | 27 | 13500 | май
6 | ул. Машин., 4 - 5 подъезд коз. над входом |  |  | 9 | 4500 | май
7 | ул. Машин., 2 -179 лоджия 9 эт. |  |  | 4 | 2000 | май
8 | ул. Молодежная , 60 - 107, 70, 35 |  |  | 18 | 9000 | июнь | 36 м² |  | апрель
9 | ул. Молодежная, 22а-10 |  |  | 5 | 2500 | июнь
10 | ул. Молодежная, 30а-10 (2 шт.) кв. 9 |  |  | 12 | 6000 | июнь | кв. 10 - 18,5 м² |  | июнь
11 | ул. Молодежная, 64- 906,913 ,914 |  |  | 30 | 15000 | июнь | 33 м² |  | апрель
12 | ул. Молодежная, 72-31 |  |  | 18 | 9000 | июнь
13 | ул. Молодежная, 84-36 переход. лоджия |  |  | 27 | 13500 | июнь | 18 м² |  | апрель
14 | ул. Молодежная, 60-35, 70 |  |  | 10 | 5000 | июнь
15 | ул. Молодежная, 54 — 61 |  |  | 10 | 5000 | июнь | 14 м² |  | апрель
16 | ул. Молодежная, 42 -915 |  |  | 6 | 3000 | июль
17 | ул. Высотная, 6-17, 52, 53 |  |  | 18 | 9000 | июль
18 | ул. Ленинградская, 16-41, 42, л/кл |  |  | 27 | 13500 | июнь
19 | ул. Солнечная, 30/2- 77 оцинковка |  |  | 12 | 6000 | июль
20 | ул. 50 лет Окт. 6-31 |  |  | 5 | 2500 | июль
21 | ул. Красных Фортов, 37 |  |  | 6 | 3000 | июль | 27 м² |  | фев
22 | ул. Красных Фортов, 41 - 70 |  |  | 12 | 6000 | июль
23 | ул. Молодежная 82 - переходн.лоджия |  |  | 27 | 13500 | июль | 18 м² |  | апрель
24 | пр. Героев 51-92 |  |  | 6 | 3000 | июль
25 | ул. Солнечная 30/2 (козырек над подвалом) |  |  | 3 | 1500 | апрель | 8 м² |  | апрель
26 | ул. Молодежная 46-903, 906 |  |  | 12 | 6000 | июнь
27 | Липовский пр. 11 - 3 подъезд |  |  | 6 | 3000 | август
28 | ул. Парковая 16 |  |  | 10 | 5000 | июнь
29 | ул. Молодежная 42-906 |  |  | 6 | 3000 | июль
30 | ул. Парковая 62 |  |  | 20 | 10000 | апрель | 22 м² |  | апрель
31 | ул. Парковая 48- л/кл, козырек |  |  | 56 | 28000 | апрель | 54 м² |  | апрель
32 | ул. Молодежная 25-5под. |  |  | 12 | 6000 | август
33 | Липовский пр. 11-3под |  |  | 12 | 6000 | август
34 | ул. Молодежная 60-106 |  |  | 10 | 5000 | август
35 | ул. Парковая 48-57 |  |  | 10 | 5000 | август
36 | ул. Красных Фортов 45-36 (3 шт.) |  |  | 20 | 10000 | август | 25 м² |  | июнь
| ВСЕГО: |  |  | 516 | 258000
3. Герметизация межпанельных швов, пог. м стоимость пог.м = 519,02 руб.
1 | Липовский пр., 23 - 23, 24, 34 дует, 40 |  |  | 40 | 20760.8 | май
2 | Липовский пр., 31 - 7, 17, 32 |  |  | 30 | 15570.6 | май
3 | Липовский пр., 3- 22, 38 т/шов, 47 трещ. |  |  | 45 | 23355.9 | май
4 | Липовский пр., 21 - 1, 39 кухня |  |  | 10 | 5190.02 | май
5 | Липовский пр., 19 - 11, 28, л/кл. 1, 2 под., 33 |  |  | 45 | 23355.9 | авг
6 | Липовский пр., 33 - 40, 76 |  |  | 20 | 10380.4 | май
7 | Липовский пр., 19а - 12 |  |  | 20 | 10380.4 | май
9 | ул. Парковая, 18 - 107, 142 |  |  | 10 | 5190.2 | авг
10 | ул. Парковая, 24 - 12,24, 44, 67,68,69,71, 74, | [5 empty] | кв.111,115,119,123,127,
| 91,111,115,119,123,127,131,135,139,143 |  |  | 200 | 103804 | июнь | 131,135,139- 177 п.м | Потапов | февраль
11 | ул. Парковая, 26 - 4, 45, 53, 80 |  |  | 30 | 15570.6 | июнь
12 | ул. Парковая, 28 - 30 |  |  | 15 | 7785.3 | июнь
13 | ул. Парковая, 64 -32, 40, 57, 66, 74, 86 |  |  | 90 | 46711.8 | сентяб
14 | ул. Парковая, 21 - 13, 15, 17 |  |  | 15 | 7785.3 | авг
15 | ул. Парковая, 40 - 14, 59,29,36 |  |  | 5 | 2595.1 | июнь
16 | ул. Парковая, 38 - 30, 32, 36 |  |  | 40 | 20760.8 | июнь
17 | ул. Парковая, 17 - 11, 38, 43 |  |  | 30 | 15570.6 | июнь
18 | пр. Героев, 33 -8, 16, 17, 36 |  |  | 55 | 28546.1 | июль | кв. 36-33 п. м | Потапов | февраль
19 | пр. Героев, 65 - 38, 72 |  |  | 15 | 7785.3 | июль
20 | пр. Героев, 51 - 48 арка |  |  | 15 | 7785.3 | июль
21 | пр. Героев, 33б - 57, 59, 60 |  |  | 30 | 15570.6 | июль
22 | ул. Машиностроителей, 6 - 105, 170, 183, 191 |  |  | 40 | 20760.8 | май
23 | ул. Машиностроителей, 8 - 140, 143, 198 |  |  | 15 | 7785.3 | июль
24 | ул. Машиностроителей, 2 — 69,115,119, 203, 207, |  |  | 40 | 7785.3 | июль
211, 219
25 | ул. Машиностроителей, 4 -51, 207 |  |  | 15 | 7785.3 | июль
26 | ул. Молодежная, 1 - 31, 34 |  |  | 15 | 7785.3 | июль
27 | ул. Молодежная, 16 — 107.35 |  |  | 35 | 7785.3 | авг
28 | ул. Молодежная, 22 -41, 43, 79, 101, 117, 118 |  |  | 30 | 15570.6 | авг
29 | ул. Молодежная, 30 - 8, 1 эт.торец, 44 т/шов |  |  | 20 | 10380.4 | авг | кв. 8 - 12 пог. м | Федотов | июнь
30 | ул. Молодежная, 44 - 11,46,51, 82,92,104,105,108 |  |  | 60 | 31141.2 | авг
31 | ул. Молодежная, 60 - 12, 19,28, 35, 64, 74, 114, |  |  | 30 | 15570.6 | авг | кв. 35, 124, 140 - 208 п. м | Кириллов | июль
120,124, 140
32 | ул. Молодежная, 64 — 301, 613, 904, 913 |  |  | 15 | 7785.3 | авг
33 | ул. Молодежная, 62 - 9, 12, 29, 36, 54, 72,100, |  |  | 25 | 12975.5 | авг | кв.9,12,29,36, 72,100,127,130,144 - | Кириллов | июнь, июль
| 127,130, 144 | [5 empty] | 315 п. м
34 | ул. Молодежная, 17 - 48 арка |  |  | 20 | 10380.4 | авг
35 | ул. Молодежная, 24 - 20 |  |  | 12 | 6228.24 | авг
36 | ул. Молодежная, 26 - 1, 25, 31, 35, 68, 69, 72 |  |  | 40 | 20760.8 | авг | кв.1, 68, 72 - 45 п.м | Голубев | июнь
37 | ул. Молодежная, 8 - 68 |  |  | 10 | 5190.2 | авг
38 | ул. Молодежная, 37 - 72, 170,178, 239 |  |  | 10 | 5190.2 | май | кв. 72,170, 178 -23 пог. м | Голебев | май
39 | ул. Молодежная, 12 - 13, 36 |  |  | 20 | 10380.4 | авг
40 | ул. Молодежная, 20 - 11, 33, 35, 93, 95, 97, 108 |  |  | 40 | 20760.8 | авг
41 | ул. Малая Земля, 3 -5, 44, 85 |  |  | 60 | 31141.2 | сен
42 | ул. Малая Земля, 16 - 114 |  |  | 10 | 5190.2 | сен
43 | ул. Солнечная, 35-36, 52, 113, 130, 134, 144 |  |  | 60 | 31141.2 | сен | кв. 36 - 8 пог. м | июнь | Федотов
44 | ул. Парковая 15- 17, 18, 50, 64 |  |  | 15 | 7785.3 | июнь | кв.18, 50, 64 - 80 пог. м | июнь | Федотов
45 | ул. Молодежная 16-35 |  |  | 20 | 10380.4 | июнь
46 | ул. Молодежная 44-86 |  |  | 15 | 7785.3 | июнь
47 | ул. Молодежная 60-140 |  |  | 15 | 7785.3 | июнь
48 | ул. Красных Фортов 25-12 |  |  | 5 | 2595.1 | май | 3 п.м | май | Федотов
49 | ул. Парковая 24-44.91 |  |  | 10 | 5190.2 | июль
50 | ул. Молодежная 64-904, 914 |  |  | 10 | 5190.2 | июль
51 | ул. Молодежная 62-130 |  |  | 12 | 6228.24 | июль
53 | ул. Парковая 19-35 |  |  | 25 |  | Июль
54 | ул. Красных Фортов 23-63 | [5 empty] | 10 пог. м | июнь | Федотов
55 | ул. Парковая 14-33, 100 |  |  |  |  | авг
56
4. Гидрофобизация наружных стен, м² стоимость м²=398 руб.
1 | Липовский пр,. 5 - 27, 53а |  |  | 16 | 6368 | май
2 | Липовский пр., 3-27 |  |  | 20 | 7960 | май | 8 м² | Федотов | июнь
3 | ул. Парковая, 68 - 36 угол балки |  |  | 8 | 3184 | май
4 | ул. Парковая, 16 - 59 |  |  | 16 | 6368 | май
5 | ул. Парковая, 20 - 52 |  |  | 10 | 3980 | май
6 | ул. Парковая, 54 - 13, 15 |  |  | 24 | 9552 | май | кв. 13 - 10 м² | Федотов | май
7 | ул. Парковая, 68-4 |  |  | 18 | 7164 | май
8 | ул. Парковая, 56-43 |  |  | 6 | 2388 | май | 7,5 м² | Федотов | май
9 | ул. Парковая, 50 - 3, 8 |  |  | 8 | 3184 | май | 31 м² | Федотов | май
10 | ул. Кр. Фортов, 47 - 16 |  |  | 16 | 6368 | июнь | 15 м² | Федотов | май
11 | ул. Кр. Фортов, 25-12 |  |  | 10 | 3980 | июнь | 15 м² | Федотов | май
12 | ул. Молодежная, 25 -2, 53 |  |  | 24 | 9552 | июнь | 25 м² | Федотов | май
13 | ул. Молодежная, 33 - 77 |  |  | 8 | 3184 | июнь | 6 м² | Федотов | май
14 | ул. Молодежная 30- 8 |  |  | 8 | 3184 | июнь | 7 м² | Федотов | июнь
15 | ул. Молодежная, 74-4 |  |  | 20 | 7960 | июнь | 38 м² | Федотов | апрель
16 | ул. Молодежная, 66-109 |  |  | 16 | 6368 | июнь
17 | ул. Молодежная, 46-306, 307 |  |  | 29 | 11542 | июнь | кв. 306 - 8 м²,307 -12 м² | Федотов | апрель, май
18 | ул. Солнечная. 25а - 902 |  |  | 8 | 3184 | июль | 8 м² | Федотов | июнь
19 | ул. Солнечная, 35-36 |  |  | 10 | 3980 | июль | 9 м² | Федотов | июнь
20 | ул. Парковая 50 - 8 |  |  | 15 | 5970 | апр
21 | ул. Высотная 2- 42 |  |  | 10 | 3980 | май
22 | Липовский пр. 21 - 4 и подвал |  |  | 5 | 1990 | февр | 6 м² | Федотов | март
23 | ул. Молодежная 82-36 |  |  | 15 | 5970 | май | 17,5 м² | Федотов | апрель
24 | ул. Молодежная 39-1, 36 |  |  | 20 | 7960 | май | кв. 36-9 м², кв. 1-4 м² | Федотов | май, июнь
25 | ул. Парковая 15-64 |  |  | 5 | 1990 |  | 17 м² | Федотов | июнь
26 | ул. Красных Фортов 23-63 |  |  | 10 | 3980 | июнь | 25 м² | Федртов | апрель
27 | пр. Героев 55-96 |  |  | 6 | 2388 | июнь | 12 м² | Федртов | май
28 | ул. Молодежная 60-140
29 | ул. Солнечная 30/2- 4 |  |  | 8 | 3184 | май | 8 м² | Федотов | апрель
30 | ул. Молодежная 42-906 |  |  | 8 |  |  | 9 м² | Федотов | май
31 | ул. Парковая 22 - 34 | [5 empty] | 12 м² | Федотов | июнь
32 | Липовский проезд 31- 7 |  |  |  |  | сен
33 | ул. Молодежная 64-904 |  |  | 20 | 7960 | сен
34
| Всего: |  |  | 397 | 154822
5. Ремонт парапетов наплавлением, м² стоимость м² в 1 слой =500 руб.
6. Утепление вентшахт, м²
7. Ремонт лестничных клеток (м²)
1 | ул. Солнечная 35-75 (3-й подъезд, маслян.покр.)40 |  |  | 40 |  | июнь
8. Ремонт и изготовление оконных рам на л/клетках (м²)
1. | ул. Солнечная 25а |  |  | 20
2. | ул. Машиностроителей 8 |  |  | 40
9. Ремонт наружного водоотвода
1. | ул. Парковая, 54 |  |  |  |  | июнь
10. Частичный ремонт отмостки и крылец, м² стоимость м² = 1112 руб.
1. | ул. Парковая, 14 |  |  | 90 | 100080 | июнь
2. | ул. Парковая, 56 |  |  | 50 | 55600 | июнь
3. | ул. Парковая, 15 |  |  | 21 | 23352 | июнь
4. | ул. Парковая, 24 |  |  | 20 | 22240 | июнь
5. | ул. Парковая, 26 |  |  | 20 | 22240 | июнь
6. | ул. Парковая, 64 |  |  | 10 | 11120 | июнь
7. | ул. Парковая, 21 |  |  | 10 | 11120 | июнь
8. | ул. Парковая, 54 |  |  | 10 | 11120 | июль
9. | ул. Молодежная, 33 |  |  | 36 | 40032 | июль
10. | ул. Молодежная, 44 |  |  | 13 | 14456 | июль
11. | ул. Молодежная, 62 (4-ый подъезд, крыльцо) |  |  | 10 | 11120 | июль
12. | ул. Молодежная, 68 |  |  | 150 |  | июль
13. | ул. Молодежная, 80 |  |  | 15 | 16680 | июль
14. | ул. Молодежная, 82 |  |  | 23 | 25576 | июль
15. | ул. Молодежная, 84 |  |  | 25 | 27800 | июль
16. | ул. Молодежная, 48 |  |  | 30 | 33360 | июль
17. | Липовский проезд, 31 |  |  | 3 | 3336 | июль
18. | Липовский проезд, 3 |  |  | 7 | 7784 | август
19. | Липовский проезд, 5 |  |  | 15 | 16680 | август
20. | ул. Солнечная, 35 |  |  | 2 | 2224 | август
21. | ул. Солнечная, 25а |  |  | 65 | 72280 | август
22. | ул. Кр. Фортов, 45 |  |  | 10 | 11120 | август
23 | ул. Кр. Фортов, 27 (крыльцо) |  |  | 6 | 6672 | август
24. | пр. Героев, 65 |  |  | 5 | 5560 | август
25. | ул. Молодежная, д. 27- 67 (крыльцо) |  |  | 10 | 11120 | август
26. | ул. Парковая, 16 |  |  | 6 | 6672 | июнь
27 | ул. Молодежная, 26 - 2ой подъезд (крыльцо) |  |  | 10 |  | август
|  |  |  | 672 | 569344
11. Подсыпка грунта под отмостку и крыльца, м³ стоимость 1 м³ грунта = 700 руб.
12. Ремонт тротуаров, м² стоимость 1 м² = 1112 руб.
1.
13. Ремонт балконных плит
1. | ул. Высотная, 7- 7 (по заявлению Козлова) |  |  | 1
14. Ремонт оцинкованных парапетов пог. м
1. | ул. Парковая 36 |  |  | 20 |  | авг
2. | ул. Парковая 22 |  |  | 8 |  | авг
3. | ул. Парковая 24 |  |  | 16 |  | авг
4. | ул. Парковая 18 |  |  | 10 |  | сен
5. | ул. Парковая 14 |  |  | 16 |  | сен
Технический директор П. Н. Кожин