## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты | пог. м | 704.4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 211 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 211 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 7157 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 5514.1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 1582.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 1582.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 469 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка | кв. м
полихлорвиниловая
на лестничной
клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в | кв. м
тепловых центрах,
водомерных узлах и
щитовых
| цементные в | кв. м | 52 |  |  | соответствует |  | соответствует
мусоросборниках,
камерах
| цементные в | кв. м | 6 |  |  | соответствует |  | соответствует
приямках
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 32/33,6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 8/17,6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 8/17,6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м | 2.8 |  |  | соответствует |  | соответствует
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 1760 | 1760 |  | не соответствует |  | не соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | ? |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных
каналах
| лазы на кровлю | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт. | 22 |  |  | соответствует |  | соответствует
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м | 120 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего
пользования
| остекление | кв. м | 33.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 183.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 690.8 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности | кв. м
труб
| окраска поверхности | кв. м | 8 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 183.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных | кв. м | 33.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
переплетов
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт | кв. м
лифтов
| окраска почтовых | кв. м | 24 |  |  | соответствует |  | соответствует
ящиков
| окраска торцов на | кв. м | 55.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней | кв. м | 229 |  |  | соответствует |  | соответствует
поверхности
лестничных маршей
8 | Фасады (гидрофобизация)
| архитектурная | кв. м |  |  |  | соответствует |  | соответствует
отделка
| плиты балконные и | шт./кв. м | 95/142,5
карнизы
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 8/71,8 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м | 498.5
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры (балконы) | шт.
| лоджии | кв. м | 142.5 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца (подсыпка грунта) | шт. | 8 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи (эл. плиты) | шт. | 110 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное
отопление
| Отопительные | шт. | 8 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы мест общего
пользования
| отопительные | шт. | 440 | 0 | 0 | соответствует | 2 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные | пог. м | 1262 | 7 | 7 | соответствует | 7 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 1152 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 20 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны вне | шт. | 194 | 7 | 7 | соответствует | 7 | соответствует
квартир
| вентили и краны в | шт. | 440 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
квартирах
| элеваторные узлы | шт. | 5 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция | пог. м | 1262 | 10 | 10 | соответствует | 10 | соответствует
трубопроводов
прочие элементы
11 | Горячее
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 1005.5 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 1202 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 15 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны | шт. | 124 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
| терморегулятор ТРД | шт. | 5 | 1 | 1 | не соответствует | 1 | не соответствует
12 | Холодное
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 1201 | 5 | 5 | соответствует | 5 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 938 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 3 | 3 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 68 | 8 | 8 | соответствует | 8 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные | пог. м | 1201 | 10 | 10 | соответствует | 10 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 938 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
14 | Электрооборудование
| вводное | шт. | 0
распределительное
устройство
(главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 40 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| светильники | шт. | 80 | 2 | 2 | соответствует | 2 | соответствует
| выключатели | шт. | 8 | 2 | 2 | соответствует | 2 | соответствует
| розетки | шт. | 20 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое
оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт. | 316 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты | шт. | нет
| электродвигатель | шт.
главного привода
| редуктор лебедки | шт.
или червячной пары
редуктора
| тормозное | шт.
устройство
| электрощит (панели) | шт.
управления лифтом
| купе-кабины | шт.
| ограничитель | шт.
| створки дверей | шт.
шахты и кабины
| пружинные и | шт.
балансирные
подвески
противовеса и
кабины
| канатоведущий шкив | шт.
| канаты | пог. м
| сеточное ограждение | кв. м
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное | компл.
оборудование
19 | Мусоропроводы | шт.
| приемо-разгрузочные | шт.
клапаны
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует