## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 187 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 182 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 4914 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 2406.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 159.1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 159.1 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 312.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка полихлорвиниловая | кв. м | 312.7 |  |  | соответствует |  | соответствует
на лестничной клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в тепловых | кв. м
центрах, водомерных
узлах и щитовых
| цементные в | кв. м | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
мусоросборниках, камерах
| цементные в приямках | кв. м
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 8/28,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 1/2,2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 1/2,2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 370 |  |  | соответствует |  | соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м | 182 |  |  | соответствует |  | соответствует
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 6 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных каналах
| лазы на кровлю | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт.
| слуховые окна | шт. | 14/4,6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| водосточные трубы | пог. м | 27 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы | пог. м
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м
| ходовые доски | шт.
7 | Места общего пользования
| остекление | кв. м | 28 |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 45.9 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 540 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности труб | кв. м
| окраска поверхности радиаторов | кв. м | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска решеток на | кв. м | 36.72 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных переплетов | кв. м | 28 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт лифтов | кв. м
| окраска почтовых ящиков | кв. м | 3.24 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска торцов на | кв. м | 13.77 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней поверхности | кв. м | 53.08 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршей
8 | Фасады
| архитектурная отделка | кв. м | 3460 |  |  | соответствует |  | соответствует
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 1/18,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м
| пожарные лестницы | пог. м | 116.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| эркеры (балконы) | шт.
| лоджии | кв. м | 199.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 2 |  |  | соответствие |  | соответствие
| крыльца (подсыпка грунта) | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи (эл. плиты) | шт. | 36 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное отопление
|  | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы мест общего
пользования
| отопительные | шт. | 108 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 582.5 | 1.5 | 1.5 | соответствует | 1.5 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 405 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 4 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны вне квартир | шт. | 40 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| вентили и краны в квартирах | шт. | 108 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| элеваторные узлы | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 582.5 | 5 | 5 | соответствует | 5 | соответствует
прочие элементы
11 | Горячее водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 340.4 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 648 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 0 | 0 | соответствие | 0 | соответствие
| вентили и краны | шт. | 36 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| Терморегулятор ТРД | шт. | 1 | 0 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
12 | Холодное водоснабжение
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 340.4 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 432 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| задвижки | шт. | 3 | 1 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 32 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные трубопроводы | пог. м | 340 | 0 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вертикальные трубопроводы | пог. м | 432 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
14 | Электрооборудование
| вводное распределительное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
устройство (главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 9 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| светильники | шт. | 29 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| выключатели | шт. | 2 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| розетки | шт. | 9 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое |  | нет
газовое оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт. | 72 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| электродвигатель | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
главного привода
| редуктор лебедки | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
или червячной пары редуктора
| тормозное устройство | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| электрощит (панели) | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
управления лифтом
| купе-кабины | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| ограничитель | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| створки дверей шахты и кабины | шт. | 10 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| пружинные и | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | не соответствует
балансирные подвески
противовеса и кабины
| канатоведущий шкив | шт. | 1 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| канаты | пог. м | 105 |  |  | не соответствует |  | не соответствует
| сеточное ограждение | кв. м | 0
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное | компл.
оборудование
19 | Мусоропроводы | шт. | 1 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приемо-разгрузочные клапаны | шт. | 9 |  |  | соответствует |  | соответствует
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует