## Лист1
План работ по ремонту на 2013-14 г.
N | Элементы | Ед. | Коли- | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр
п/п |  | изм. | чество | требует | включено в | соответствие | выполнение | соответствие
|  |  |  | ремонта | план подготовки | требованиям | плана | требованиям
[5 empty] | к отопительному | законодательства | подготовки к | законодательства
[5 empty] | сезону |  | отопительному
сезону
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Фундаменты |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь цоколя | кв. м | 154 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь отмостки | кв. м | 184.4 |  |  | соответствует |  | соответствует
2 | Стены и перегородки
| Площадь стен | кв. м | 2156 |  |  | соответствует |  | соответствует
| Площадь перегородок | кв. м
3 | Перекрытия
| междуэтажные | кв. м | 6750 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвальные | кв. м | 1350 |  |  | соответствует |  | соответствует
| чердачные | кв. м | 1350 |  |  | соответствует |  | соответствует
4 | Полы
| цементные на | кв. м | 470 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничной клетке
| плитка | кв. м
полихлорвиниловая
на лестничной клетке
| керамическая плитка | кв. м
| гранитные | кв. м
| мраморные | кв. м
| цементные в | кв. м
тепловых центрах,
водомерных узлах и щитовых
| цементные в | кв. м
мусоросборниках,
камерах
| цементные в | кв. м
приямках
5 | Проемы
| оконные | шт./кв. м | 20/40,27 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные наружные | шт./кв. м | 7/14,2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| дверные внутренние | шт./кв. м | 6/11,6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| подвал окна | кв. м | 4/2,0 |  |  | соответствует |  | соответствует
6 | Крыша, кровля
| металлическая | кв. м
| рулонная | кв. м | 1350 |  |  | соответствует |  | соответствует
| шиферная | кв. м
| парапеты | пог. м
| строительные ноги | шт.
| колпаки на | шт. | 16 |  |  | соответствует |  | соответствует
вентиляционных каналах
| лазы на кровлю | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| выходы на чердак | шт. | 2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| продухи на чердаке | шт. | 56 |  |  | соответствует |  | соответствует
| слуховые окна | шт.
| водосточные трубы | пог. м | 72 |  |  | соответствует |  | соответствует
| свесы (оцинкованные) | пог. м | 154 |  |  | соответствует |  | соответствует
| желоба | пог. м
| водоотводящие лотки | пог. м
и отводы от здания
| защитные ограждения | пог. м | 184 |  |  | соответствуют |  | соответствуют
| ходовые доски | шт. | 20 |  |  | соответствуют |  | соответствуют
7 | Места общего пользования
| остекление | кв. м | 40.27 |  |  | соответствует |  | соответствует
| решетки на | пог. м | 114.8 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска стен | кв. м | 1049.6 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности труб | кв. м | 6.4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска поверхности | кв. м | 8 |  |  | соответствует |  | соответствует
радиаторов
| окраска решеток на | кв. м | 97.2 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска оконных | кв. м | 40.27 |  |  | соответствует |  | соответствует
переплетов
| окраска решеток | кв.м
оконных ограждений
| окраска сеток шахт лифтов | кв. м
| окраска почтовых ящиков | кв. м | 6.4 |  |  | соответствует |  | соответствует
| окраска торцов на | кв. м | 29.16 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршах
| окраска нижней поверхности | кв. м | 116.64 |  |  | соответствует |  | соответствует
лестничных маршей
8 | Фасады (гидрофобизация) | кв. м |  | 20 | 20 | соответствует | 24 | соответствует
| архитектурная | пог. м
отделка
| плиты балконные и карнизы | шт./кв. м
| подъездные козырьки | шт./кв. м | 14/ |  |  | соответствует |  | соответствует
| ограждение балконов | пог. м
и карнизов
| межпанельные швы | пог. м | 1848 | 30 | 30 | не соответствует | 86 | не соответствует
| пожарные лестницы | пог. м
| эркеры | шт.
| лоджии (балконы) | кв. м | 80/274,2 |  |  | соответствует |  | соответствует
| приямки | шт. | 3 |  |  | соответствует |  | соответствует
| крыльца (подсыпка грунта) | шт. | 4 |  |  | соответствует |  | соответствует
9 | Печи, очаги
| печи (электроплиты) | шт. | 80 |  |  | соответствует |  | соответствует
| кухонные очаги | шт.
10 | Центральное отопление
| Отопительные | шт. | 4 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы мест общего
пользования
| отопительные | шт. | 248 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
приборы квартир
| горизонтальные | пог. м | 440 | 30 | 30 | соответствует | 20 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 240 | 20 | 20 | соответствует | 20 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 4 | 2 | 2 | соответствует | 3 | соответствует
| вентили и краны вне квартир | шт. | 96 | 40 | 40 | соответствует | 10 | соответствует
| вентили и краны в квартирах | шт. | 248 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| элеваторные узлы | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| теплоизоляция | пог. м | 440 | 50 | 50 | соответствует | 40 | соответствует
трубопроводов
прочие элементы
11 | Горячее
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 556 | 10 | 10 | соответствует | 10 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 240 | 4 | 4 | соответствует | 4 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 5 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| вентили и краны | шт. | 256 | 10 | 10 | соответствует | 5 | соответствует
| терморегулятор РТГВ | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
12 | Холодное
водоснабжение
| горизонтальные | пог. м | 76 | 4 | 4 | соответствует | 6 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 720 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
трубопроводы
| задвижки | шт. | 4 | 4 | 0 | не соответствует | 0 | не соответствует
| вентили и краны | шт. | 96 | 10 | 10 | соответствует | 6 | соответствует
13 | Канализация
| горизонтальные | пог. м | 236 | 40 | 40 | соответствует | 40 | соответствует
трубопроводы
| вертикальные | пог. м | 80 | 10 | 10 | соответствует | 10 | соответствует
трубопроводы
14 | Электрооборудование
| вводное | шт. | 1 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
распределительное
устройство (главный
распределительный
щит дома)
| распределительный | шт. | 0
пункт в подвалах
| щит этажный | шт. | 20 | 1 | 1 | соответствует | 1 | соответствует
| светильники | шт. | 68 | 3 | 3 | соответствует | 3 | соответствует
| выключатели | шт. | 8 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
| розетки | шт. | 20 | 0 | 0 | соответствует | 0 | соответствует
15 | Внутридомовое
газовое оборудование
| газопровод | пог. м
| запорная арматура | шт.
| футляры | шт.
16 | Вентиляция
| коробка и шахты | шт. | 160 |  |  | соответствует |  | соответствует
17 | Лифты | шт. | нет
| электродвигатель | шт.
главного привода
| редуктор лебедки | шт.
или червячной пары
редуктора
| тормозное устройство | шт.
| электрощит (панели) | шт.
управления лифтом
| купе-кабины | шт.
| ограничитель | шт.
| створки дверей | шт.
шахты и кабины
| пружинные и балансирные | шт.
подвески
противовеса и
кабины
| канатоведущий шкив | шт.
| канаты | пог. м
| сеточное ограждение | кв. м
шахты лифта
18 | Противорадиационное |  | нет
убежище
| система управления | компл.
вентиляцией
| электродвигатели | шт.
| ручной привод | шт.
| фильтры | компл.
| двери | шт.
| воздухозаборник | шт.
| вентиляция | компл.
| водоснабжение | компл.
| канализация | компл.
| освещение | компл.
| дополнительное | компл.
оборудование
19 | Мусоропроводы | шт. | нет
| приемо-разгрузочные клапаны | шт.
20 | Благоустройство |  |  |  |  | соответствует |  | соответствует